Objednatel : 	MĚSTO CHRUDIM	Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77	Číslo účtu :	104109190/0300

537 16  Chrudim	IČO :	00270211

DIČ :	CZ00270211

Objednávka číslo :     44/1/22/06

Uvádějte na dodacím listu i na faktuře

Dodavatel: 	ATELIER URBI, spol. s r. o.

Chopinova 9

623 00  Brno

IČO:	 26234734

Dodací lhůta :

Místo a způsob dodávky :  	Město Chrudim

Objednáváme u Vás zpracování změny č. 5 ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA a vyhotovení úplného znění po změně č. 5.

| Celkový přehled parametrů nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis činnosti |  | Cena |  |  |
|  |  | bez DPH | 21% DPH | s DPH |
| Zpracování změny č. 5 ÚP | dílčí změny plynoucí z požadavků investorů a požadavků města | 168 000 Kč | 35 280 Kč | 203 280 Kč |
|  | z toho návrh a projednání, včetně SEA | 115 000 Kč | 24 150 Kč | 139 150 Kč |
|  | z toho úprava po veřejném projednání | 53 000 Kč | 11 130 Kč | 64 130 Kč |
|  | + čistopis bez úplného znění 4x |  |  |  |
| Úplné znění | Vyhotovení ÚZ, 4x tisky + data na CD | 92 000 Kč | 19 320 Kč | 111 320 Kč |
| V případě změny parametrů nabídky bude cena nabídky po dohodě se objednatelem dokumentace upravena. |  | 260 000 Kč | 54 600 Kč | 314 600 Kč |

Termíny odevzdání dokumentace:

návrh Změny č. 5 ÚP Chrudim k veřejnému projednání – do 12 týdnů od závazného objednání dokumentace

úprava návrhu po veřejném projednání a úplné znění – do 6 týdnů od předání podkladů pro úpravu

Sankce:

0,1% ceny příslušné fáze zpracování za každý den prodlení odevzdání příslušné dokumentace.

Forma vyhotovení a odevzdání:

2x tištěné paré + data na CD k veřejnému projednání změny

4x tištěné paré k vydání změny a 2x na CD digitálně.

4x tištěné paré úplného znění po vydání změny a 2x na CD digitálně. Digitálně bude odevzdáno ve formátech

DOC, XLS, PDF, DGN (v případě použití formátu SHP včetně souborů MXD).

Ing. Hana Luptáková

pověřená řízením Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

V Chrudimi dne: 22. 3. 2022

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

_______________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e    1 4 - t i     d e n n í     l h ů t u      s p l a t n o s t i !

Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).