|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.1 PLATEBNÍ KALENDÁŘ** | | | | | | | | | | | | |
| **Projekt:** |  | **Teplárna PÍSEK - Migrace ŘS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Měna:** | **Kč** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PL.Č.** | **Druh platby** | **PLATBA** | **Splatná částka** | **Splatná částka v %** | **záloha** | **Fakturace** | **Fakturace v %** | **K úhradě** | **Vznik závazku / splnění milníku** | **Splatnost (dny)** | **Splatnost závazku** | **Komentář** |
| 1 | Záloha | záloha | 1 961 000 Kč | 10% | 1 961 000 Kč | 0 Kč | 0% | 1 961 000 Kč | den podpisu SoD | 45 | den podpisu SoD+ 45 dnů | Platba po podpisu SoD; zálohová faktura bude vystavena na 10% smluvní ceny; Zajištění projektové přípravy a materiálu s dlouhou dodací lhůtou |
| 2 | PLA | platba po předání schválené dokumentace | 1 961 000 Kč | 10% |  | 3 922 000 Kč | 10% | 1 961 000 Kč | 30.10.2022 | 30 | 30.11.2022 | Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 10% smluvní ceny. Bude v ní vypořádána poskytnutá záloha 10%. |
| 3 | PLA | platba po předání I.Etapy Díla | 7 519 832 Kč | 58% |  | 7 519 832 Kč | 48% | 7 519 832 Kč | 30.09.2023 | 30 | 30.10.2023 | Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 48% smluvní ceny. |
| 4 | PLA | platba po předání II.Etapy Díla | 8 168 168 Kč | 42% |  | 8 168 168 Kč | 42% | 8 168 168 Kč | 31.08.2024 | 30 | 31.9.2024 | Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 42% smluvní ceny. |
|  |  | **Celková cena Díla:** | **19 610 000 Kč** |  |  | **19 610 000 Kč** | 100% | **19 610 000 Kč** |  |  |  |  |