**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. V2021-149/ORI ze dne 16. 4. 2021**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

**Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín**

**Zastoupen: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**IČO: 002 98 212**

**Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín**

**Číslo účtu: 326801/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**Zástupce ve věcech technických : xxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel: SUDOP Project Plzeň a.s.**

**Se sídlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň**

**společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 199**

**Zastoupen: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva**

**IČO: 453 59 148**

**DIČ: CZ45359148**

**Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**

**Číslo účtu: 4832440277/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Jindřich Sitta,**

 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Zástupce ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Z důvodu nepředpokládané větší časové náročnosti získání stanovisek některých dotčených orgánů státní správy (požadavek na odkoupení pozemku ve vlastnictví Lesy ČR, s. p.) a časové náročnosti jednání se správci sítí (SmVaK, ČEZ a SSMSK), při nichž je nezbytná i součinnost objednatele, se v rámci procesu zpracování projektové dokumentace na akci **„Splašková kanalizace Žilina u Nového Jičína - III. etapa, ul. Okružní“** smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. V2021-149/ORI ze dne 16. 4. 2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

 „ 2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo po částech v těchto dílčích termínech:

* + koncept DÚSP, DÚS pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv),
	+ výsledky inženýrské činnosti, čistopis dokumentace pro vydání DÚS, DÚSP a koncepty žádostí stavebnímu úřadu budou objednateli předány **do 14 dnů od vydání posledního kladného stanoviska dotčeného správce sítě** (pro objekty: IO 01 Stoky, IO 02 VČP, IO 03 DČP a IO 06 Přeložka dešťové kanalizace),
	+ dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou objednateli předány v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci posledního příslušného povolení (rozhodnutí).

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) i ve stupni DÚS (bez dokladové části) + 1x elektronicky ve formátu \*.dwg a \*.pdf (na CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu \*.dwg a \*.pdf (na CD).“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v

 V nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a

 zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Za objednatele Za zhotovitele**

V Novém Jičíně dne 23.03.2022 V Plzni dne 22.03.2022

…………………………………………………………

**Ing. arch. Jitka Pospíšilová MUDr. Jindřich Sitta**

**vedoucí Odboru rozvoje a investic místopředseda představenstva**