**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 149/2021**

**č. smlouvy objednatele: 1283/2021**

**Název díla:**

**Bystřice, ř. km 6,458-7,318 (Masarykova – Nábřežní v TP) - úprava koryta – stavebně technický průzkum (STP)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Betonconsult s.r.o.**

sídlo:V Rovinách 123, 140 00, Praha 4

IČO: 27366774

DIČ: CZ27366774

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108749

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu klimatických podmínek, které způsobují zvýšený průtok v krytém profilu toku a znemožňuje pokračovat v provádění terénního diagnostického průzkumu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. předání a převzetí **kompletního STP** (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

nejpozději **do 31.3.2022**

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. předání a převzetí **kompletního STP** (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

nejpozději **do 23.5.2022**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne