Dodatek č. 1

KE smlouvě o dílo

 č. objednatele: 35/2021

 č. zhotovitele: SOD/2021/016 ZE DNE 13.10.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. **Smluvní strany**
	1. Objednatel:

Objednatel: **Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy**

Se sídlem: Školní 280, Plasy, 331 01

Statutární zástupce: Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka

IČO: 70838534

DIČ: -

Číslo účtu: 728146379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2.** Zhotovitel:

Zhotovitel: **Stavitelství Kamínek s.r.o.**

Sídlo: Líšťany 11, 330 35 Líšťany

Zastoupený: Radkem Kamínkem, jednatelem

IČ: 26021471

DIČ: CZ 26021471

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl C, vložka 14059 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Radek Kamínek – jednatel

bankovní spojení: 268598322/0300

(dále jen „zhotovitel“)

***takto:***

**2. Předmět Dodatku č. 1**

Mezi smluvními stranami byla dne 13.10.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „**SOD**“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: **„Hydroizolace zdi budovy Střední odborné školy Plasy“** (dále jen „**Dílo**“).

**2.1. Znění v ustanoveních** SOD se uzavřením Dodatku č. 1 mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

**Termín plnění, definovaný ustanovením čl. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se mění z důvodu:**

* **Prodloužení schvalovacího procesu NPÚ (dle požadavku z povolení stavby) – odsouhlasení postupu prací na nové hydroizolaci soklu a s tím spojeným posunem provádění prací s ohledem na správné klimatické podmínky (nad +5°C) dle technologického postupu provádění stěrkových hydroizolací.**
* **Nedostatku stavebního materiálu na trhu a s tím spojeným prodloužením dodacích lhůt – žulová dlažba.**

**Původní znění:**

Dokončení stavebních prací: 95 kalendářních dní od předání staveniště.

Poznámka: Předání staveniště proběhlo dne 6.12.2021.

**Nové znění:**

Dokončení stavebních prací: 6.6.2022

**2.2.** Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

**3. Závěrečná ujednání**

**3.1.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

**3.2**. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží po jejich podpisu objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

**3.3.** Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Podepsáno dne: 04.03.2021

Objednatel Zhotovitel

…………………………………….. ………………………………..

**Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Stavitelství Kamínek s.r.o.**

Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka Radek Kamínek – jednatel