Č.j. ND/3193/600301/2022

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 01/2022**

**Kalibrace měřidel ve výrobě tepla a chladu energocentra Státní opery.**

**I.** **Účastníci smluvního vztahu**

**Objednatel** : **Národní divadlo**

se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené : prof. MgA. Janem Burianem, Generálním ředitelem Národního divadla

Bankovní spojení : ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu : 2832011/0710

IČO : 00023337

DIČ : CZ00023337

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel** : **INSTALACE Praha, spol. s r.o.**

se sídlem : Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1

zastoupené : Ing. Jaroslavem Štočkem

Bankovní spojení : KB, a.s.

č. účtu : 16008111/0100

Zápis do OR : MS v Praze Rgč: 11753

IČO : 45804371

DIČ : CZ 45804371

(dále jen zhotovitel)

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 01/2022 (dále také jen „dodatek!)**

**podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění**

**pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)**

**II. Předmět dodatku**

1. V důsledku plné kapacity autorizovaných zkušebních stanic v návaznosti na pandemii onemocnění Covid-19, došlo k posunu zahájení provedení 1. části měřidla chladu a dílo není možné dokončit ve stanoveném termínu. Po uvolnění kapacity autorizované zkušebny pro provedení ověření stanovených měřidel budou práce 1. části dokončeny v novém termínu – do 31. 3. 2022. Posunutí termínu dokončení 1. části nemá vliv na termín dokončení 2. části tedy celkového dokončení díla a celkovou cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti výše uvedeného zjištění se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně Smlouvy o dílo č. THS SO 01/2022 tímto dodatkem dle ujednání uvedeného níže.

**III. Ujednání o změně smlouvy**

1. Stávající bod č. 2. článku V. Doba plnění se ruší a nahrazují se novým zněním:

Bod č. **2**. **Provedení a předání části 1. měřidla chladu 31. 3. 2022.**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………….……………… ……………………………………..

**INSTALACE Praha, spol. s r.o.** **Národní divadlo**

Ing. Jaroslav Štoček prof. MgA. Jan Burian

jednatel Generální ředitel Národního divadla