**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1178/2021**

**Název díla:**

**Osecký p., ul. K.H. Borovského v Oseku - oprava KP – stavebně technický průzkum**

**(STP)**

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: INSET s.r.o.**

sídlo:Lucemburská 1170/7, 130 00, Praha 3

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: C 234236 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** nepříznivých klimatických podmínek, zejména zvýšeného průtoku v korytě, který neumožňuje dokončení daného průzkumu.

Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.

Tímto dodatkem se měníČl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. předání a převzetí kompletního STP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) :

 nejpozději do 28.02.2022

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. předání a převzetí kompletního STP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) :

 nejpozději **do 29.04.2022**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….