DODATEK č. 1

ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

1. **ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO: 28608909

DIČ: CZ28608909

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“ (dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Zhotovitel při uzavření Smlouvy předpokládal existenci podkladů ke stávajícím rozvodům vytápění a kanalizace v 2. a 3. NP zámku Nová Horka, které se však nepodařilo přes veškerou snahu smluvních stran dohledat. Pro řádné splnění díla je tak oproti původnímu předpokladu nezbytné provést zmapování stávajících rozvodů a ověření funkčnosti kanalizace. Současně je nezbytné s ohledem na závěry mezitím zpracovaného statického posudku upravit navržené projekční řešení schodiště a výtahové šachty.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro **provedení (dokončení a předání objednateli) DSP** podle ust. článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy **do 15.04.2022**.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 22.3.2022 |  | V Ostravě dne 16.3.2022 |
|  |  |  |
| za objednatelePhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.ředitel  |  | za zhotoviteleBarbora Kyškovájednatelka |