

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. popfk-164b/23/15 ze dne 16.3.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany
	1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: XXXXXXX

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: xxx

(dále jen „objednatel”)

a

* 1. Zhotovitel

**Stavby rybníků s.r.o.**

Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. C, vložka 225278.*

Telefon:  xxx

E-mail: stavbyrybniku@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, došlo ke zjištění nevhodnosti zemního materiálu z výkopu geologem a autorským dozorem, bylo nutné zajistit vhodný nový materiál mimo staveniště. Tato skutečnost se neslučuje s technologickými postupy realizace stavby dle projektové dokumentace, což bylo ověřeno při kontrolním dni 28.3.2017 a nemohla být zjištěna při projekčních pracích s ohledem na uložení výpustního zařízení. Zároveň vyvstala potřeba změny navržené úpravy odpadního koryta od výpusti s ohledem na srážkové úhrny v průběhu realizace stavby. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
	2. Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*Cena bez DPH: 443 446,04 Kč*

*DPH 21 %: 93 123,67 Kč*

*Cena včetně DPH: 536 569,71 Kč*.

* 1. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, část IO 01 „Oprava výpustního zařízení a břehové opevnění“, se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla či vydáním souhlasu s jejich čerpáním ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Objednatel bude zhotovitele informovat emailem o nabytí účinnosti Dodatku.
	4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Aktuální rozpočet IO 01

V Praze dne 12. 4. 2017 V Praze dne 6.4.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Martin Suchopar |
| Ředitel AOPK ČR |  | Jednatel |