**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5. 3. 2021**

**Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 294640301/0300

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

**Objednatel Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2334

IČO 26000237  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov  
Zástupce Ing. Miroslav Procházka, Ph. D., předseda správní rady  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 186345575/0300

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“

a

**Zhotovitel STAPRO s. r. o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531  
DIČ CZ699004728  
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město  
Zástupce xxxx, jednatel společnosti  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 271810793/0300

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. **ÚČEL DODATKU**
   1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně termínu realizace Díla a platebních podmínek.
   2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).  
      Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána průběhem realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2021 je s touto nasazením NIS pevně spojeno.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou tyto změny smlouvy:
3. Odstavec 9 bod 9.3 – cena díla může být fakturována a proplácena parciálně, a to na základě dílčích kroků a akceptačních dokumentů, nikoliv až za celé dílo najednou.
4. Odstavec 4 bod 4.1 – byl upraven termín zhotoveného díla jako celku a jednotlivých kroků. Nový časový harmonogram je součástí Dodatku jako příloha č. 1.
5. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   2. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
   3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
   4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

23.3.2022 18.3.2022

……………………………………….. ……………………………………….

xxxx Ing. Miroslav Procházka, Ph. D

STAPRO s. r. o. Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

jednatel společnosti předseda správní rady

18.3.2022

……………………………………

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,

Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

**Příloha č. 1 – časový harmonogram**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Jičín | Trutnov | Dvůr Králové | Náchod |
| Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele. | 17.1.2022 – 31.5.2022 | 17.1.2022 – 17.5.2022 | 20.4.2022 – 3.5.2022 | 21.2.2022 – 03.5.2022 |
| Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.) | 1.6.2022 – 1.7.2022 | 18.5.2022 – 3.6.2022 | 22.6.2022 – 28.6.2022 | 23.6.2022 – 29.6.2022 |
| Zapracování připomínek z testování | 4.7.2022 – 22.7.2022 | 6.6.2022 – 24.6.2022 | 29.6.2022 - 16.8.2022 | 30.6.2022 – 17.8.2022 |
| Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele | 17.1.2022 – 28.7.2022 | 17.1.2022 – 30.6.2022 | 8.6.2022 – 8.9.2022 | 2.6.2022 – 8.9.2022 |
| Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) | 17.1.2022 – 29.7.2022 | 17.1.2022 – 30.6.2022 | 1.6.2022 – 23.8.2022 | 2.6.2022 – 24.8.2022 |
| Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu | 4.7.2022 – 29.7.2022 | 6.6.2022 – 24.6.2022 | 6.7.2022 – 16.8.2022 | 7.7.2022 – 17.8.2022 |
| Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) | 29.7.2022 –6.10.2022 | 1.7.2022 – 8.9.2022 | 9.9.2022 – 1.12.2022 | 9.9.2022 –17.11.2022 |
| Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu | 9.9.2022 – 20.10.2022 | 12.8.2022 – 15.9.2022 | 28.10.2022 - 24.11.2022 | 21.10.2022 – 24.11.2022 |