Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 2. 2022 pro stavbu „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“.

**1. Smluvní strany**

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

Zhotovitel: LINEPLAN s.r.o.

sídlo: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO / DIČ: 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

V souladu s ustanovením čl. 12, bod 12.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

**Čl. 3. Dodací lhůta** - v bodě 3.2. se dodací lhůta mění následujícím způsobem.

Bod 3.2. nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |
| --- |
| Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodů 2.1. a) až k), n) až p) |
| * provedení průzkumu, aktualizace a zajištění podkladů a projednání základního návrhu řešení stavby na prvním výrobním výboru podle bodů 2.1. a) až d)
 | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| * koncept Projektové dokumentace pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě podle bodu 2.1. k)
 | do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| * čistopis Projektové dokumentace se zapracováním připomínek z projednání v technické radě před dalším projednáním podle bodu 2.1. k)
 | do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě |
| Podklady pro prezentaci a publicitu projektu podle bodu 2.2. a) až d) | do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a aktualizace do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby |
| Projednání Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodu 2.1. l) až m) | do 120 dnů od předání čistopisu se zapracováním připomínek z projednání v technické radě |
| Čistopis Projektové dokumentace pro žádost o vydání stavebního povolení a odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z průběhu vypracování a projednání podle bodu 2.1. q) a další součásti předmětu smlouvy podle bodu 2.1. n), o), p) | do 30 dnů od termínu ukončení projednání Projektové dokumentace podle předchozího řádku |
| Čistopis Projektové dokumentace po vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby podle bodu 2.1. r) | do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Objednatel: Zhotovitel:

V Ostravě dne: 29.3.2022 V Ostravě dne

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel jednatel