Harmonogram plnění

Předpokládaný termín podpisu smlouvy pro potřeby tohoto návrhu harmonogramu je stanoven na 1. 3. 2017, D je tedy rovno 1. 3. 2017.

Všechny části díla budou realizovány v jedné etapě, celková délka etapy je cca 120 dní.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis činnosti | Koncový termín |
| Podpis smlouvy | D |
| Předání předimplementační analýzy nasazení CMS a wireframů k připomínkování | D + 30 |
| Akceptace předimplementační analýzy nasazení CMS a wireframů se zapracovanými připomínkami | D + 40 |
| Předání variant grafických návrhů k připomínkování | D + 50 |
| Akceptace finálního grafického návrhu | D + 60 |
| Migrace dat | D + 100 |
| Předání kompletního plnění díla do testovacího provozu |  D + 110 |
| Školení uživatelů, předání dokumentace | D + 120 |
| Akceptace kompletního plnění díla a uvedení do rutinního provozu | do 30. 6. 2017 |