SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0101/2017/ORM

zakázkové číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem:  		Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 			00301311

DIČ: 			CZ00301311

Zastoupeno:		Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 		1320831/0100

Kontaktní osoba:     Pavel Žeravík

Tel.:	581 828 393

E-mail: 	pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: 		Spartakovců 3, 708 00, Ostrava - Poruba

- IČO: 			00562963

- DIČ:			CZ00562963

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Zastoupený:             Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. Ostrava

Číslo účtu:                47609761/0100

Kontaktní osoba:      Ing. arch. Petr Gajdušek

Tel.:                          734 203 821, 596 930 531

E-mail:                      p.gajdusek@uso.cz, sekretariat@uso.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také „Smluvní strany“.

Název akce:

„Změna č. 1 Územního plánu Hranic“

I.

Prohlášení účastníků

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Hranic je úřad územního plánování, Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí „Změna č. 1 Územního plánu Hranic“ (dále také „Změna č. 1“). Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Zadání Změny č. 1).

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. dílo, které je vyhotoveno v souladu se všemi právními předpisy a touto smlouvou) převzít po jednotlivých etapách a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Hlavním cílem pořízení Změny č. 1 Územního plánu Hranic je revize a případná úprava trasy propojení silnic I/47 (od nadjezdu nad železniční tratí č. 280) a II/440 (kde navazuje na budoucí spojku silnic II/440 a III/44021 vedenou přes Struhlovsko), která zajišťuje rovněž dopravní obsluhu stávajících a navržených ploch výroby a skladování VL a VT ve východní části města (k.ú. Hranice) na základě Územní studie Hranice – Severovýchodní obchvat, jejímž obsahem je nalezení technického řešení, jež bude provedeno v souladu s platnou legislativou a platnými technickými předpisy.

- Součástí Změny č. 1 bude aktualizace zastavěného území a uvedení územního plánu Hranic do souladu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.

- Změna č. 1 bude posouzena z hlediska předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivu  Změny č. 1 na životní prostředí (SEA). Posouzení na NATURU 2000 nebude zpracováno.

- Posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na:

- Posouzení vlivu koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění hydrologických poměrů.

- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi.

- Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.

- Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.

- Předmět smlouvy musí být zpracován v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).

- Předmět plnění této smlouvy o dílo bude realizován v těchto 4 epatách:

1. etapa 	Návrh Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.    (Předání do  79 dní od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 30. 6. 2017).

2. etapa	Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání.                                          (Předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací).

3. etapa	Čistopis Změny č. 1.                                                                    (Předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy) objednatele k zahájení prací.

4. etapa 	Právní stav Územního plánu Hranic po změně č. 1                    (Předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací).

III.

Způsob zpracování a počet vyhotovení Změny č. 1

Požadavky na digitální zpracování díla

- Změna č. 1 a právní stav po Změně č. 1 bude zpracován v souladu s metodikou MINIS, kdy součástí bude odevzdání souboru *.dxf dle této metodiky.

- Změna č. 1 bude zpracována formou průsvitek.

- Součástí Změny č. 1 bude aktualizace zastavěného území a uvedení územního plánu Hranic do souladu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.

- Součástí Změny č. 1 bude posouzení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území.

- Požadavky na právní stav po Změně č. 1:

Výroková část – bude zpracována celá textová a grafická část

Odůvodnění – bude zpracován pouze aktualizovaný koordinační výkres.

Počet vyhotovení v tištěné podobě

Výstupy jednotlivých etap budou zpracovány v listinné a digitální podobě, takto:

1. etapa 	Návrh Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (2 tisková vyhotovení, 2x v digitální podobě na CD).

2. etapa	Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání (2 vyhotovení v tištěné podobě, 2x v digitální podobě na CD).

3. etapa	Čistopis Změny č. 1 (5 vyhotovení v tištěné podobě, 2x v digitální podobě na CD).

4. etapa 	Právní stav Územního plánu Hranic po změně č. 1 (5 vyhotovení v tištěné podobě, 2x v digitální podobě na CD).

Způsob projednání

Předmět plnění, jednotlivé etapy díla budou projednány takto:

- Změna č. 1 bude projednána v souladu se stavebním zákonem

- Zpracované dílo bude průběžně projednáno na pracovních schůzkách a výsledky projednání budou zapracovány do výsledného řešení.

- Z pracovních schůzek a všech jednání bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis. Pracovní schůzku svolává zhotovitel na základě dohody s objednatelem minimálně 5 dní předem. Pracovní schůzka bude probíhat v sídle objednatele.

Podklady pro zpracování Změny č. 1

Podklady níže uvedené pro zpracování předmětu plnění předá objednatel zhotoviteli před započetím díla. Jedná se o:

- Aktuální územně analytické podklady

- Katastrální mapa (shp, popřípadě dxf, dgn)

- Územní plán Hranic ve formátu pdf, png s rámečkem – všechny výkresy.

- Plochy s rozdílným způsobem využití, zastavěné území, rozvojové plochy, plochy a koridory s podmínkou pro rozhodování o změnách v území, územní rezervy, veřejně prospěšné zájmy, USESy.- ve formátu dxf, shp –

- Výstupy z Územní studie Hranice – Severovýchodní obchvat

IV.

Dílčí termíny plnění a místo plnění

- Práce na Změně č. 1 budou zahájeny 12. 4. 2017 po podpisu smlouvy o dílo.

1. etapa 	Návrh Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Termín předání do 79 dní  od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 30. 6. 2017.

2. etapa	Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání.                                          Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

3. etapa	Čistopis Změny č. 1.                                                                    Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

4. etapa 	Právní stav Územního plánu Hranic po změně č. 1                    Termín předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

- Místem plnění je sídlo objednatele, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

V.

Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši:

Celková cena za všechny etapy díla:

Cena bez DPH:                    	225 000,-  Kč

DPH 21 %:                      	47 250,-  Kč

Cena včetně DPH: 	  	   	       272 250,-  Kč

- Cena se zhotoviteli účtuje za následující jednotlivé etapy díla:

| Etapy | Cena bez DPH v Kč | DPH v % | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | 90 000,- | 21 | 18 900,- | 108 900,- |
| 2. etapa | 15 000,- | 21 | 3 150,- | 18 150,- |
| 3. etapa | 30 000,- | 21 | 6 300,- | 36 300,- |
| 4. etapa | 90 000,- | 21 | 18 900.- | - 900,- |

- Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, účasti na konzultacích a jednáních i u projednávání Změny č. 1 dle stavebního zákona.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě jeho sídla, kterým je Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených etapách.

- Práce na Změně č. 1 budou zahájeny 12. 4. 2017 po podpisu smlouvy o dílo.

- Ukončení prací: Do konce roku 2019.

- Doba realizace díla, tj. zpracování 1., 2., 3. a 4. etapy, je stanovena na dobu maximálně 200 dnů.

- Zhotovitel je povinen provést dílo a předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla v dohodnutých lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa a 4. etapa.

- Práce na 1. etapě budou zahájeny podpisem smlouvy. K zahájení prací na 2., 3. a 4. etapě vyzve objednatel zhotovitele písemně 5 dní předem.

- Dílo je zhotovitelem provedeno jeho dokončením a předáním jednotlivých etap objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen:

- Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, Zadání Změny č. 1, Územní studii Hranice – Severovýchodní obchvat nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- Aktivně se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání (dle stavebního zákona - společné jednání, veřejné projednání, případně opakovaná jednání), která se týkají předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost.

- V průběhu zpracování díla nebo jeho části (etapy) s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 5 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální počet pracovních schůzek v průběhu zpracování jednotlivých částí díla je stanoven takto:

1. etapa – 1 pracovní schůzka

- Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Užít předané podklady pouze pro provedení díla.

- Po provedení díla zlikvidovat všechny předané podklady včetně všech kopií.

- Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

- Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to při podpisu smlouvy.

- Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- všemi způsoby užití,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu,

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části,

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název,

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VIII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

- Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (etapu) protokolárně převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) bude obsahovat:

- označení předmětu díla,

- označení objednavatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a ukončení prací na díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

IX.

Platební a fakturační podmínky

- Úhrada ceny za část díla bude provedena vždy po ukončení jednotlivých etap na základě vystavené faktury. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text „Změna č. 1 Územního plánu Hranic,

- fakturovanou částku,

- termín splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Termín splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

X.

Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě.

- Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

- Vady díla dle odst. 2 tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nepředá objednateli jednotlivé etapy ve stanoveném termínu dle čl. IV je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení

- Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za příslušnou část díla bez DPH dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

- neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle čl. VII. odst. 1 písm. c) smlouvy,

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými v době realizace předmětu díla.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

- Doplnění nebo změny smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

XIV.

Seznam příloh

      - Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: 	Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hranic.

V Hranicích, dne 12. 4. 2017			V Ostravě dne 12. 4. 2017

Objednatel:                                      			Zhotovitel:

Město Hranice      				Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

Jiří Kudláček						Ing. arch. Petr Gajdušek,

starosta                                                                        jednatel