**č. 2021/0010/RISM/DILO-D2**

**DODATEK č. D2 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

**uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky**

**„Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie“**

1. **Smluvní strany**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem**

**IČO: 00277819**

**DIČ: CZ72050250**

Zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

spisová značka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bankovní spojení: 273090363/0300

dále jen „objednatel“

a

**Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA**

**se sídlem: Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem**

**IČO: 11112166**

**DIČ: CZ5409260109**

bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*

Zapsaný

Zastoupená Pavel Bořek

dále jen „zhotovitel“

Obsah

[I. Preambule dodatku č. 1 1](#_Toc58166949)

[VIII. Cena díla 2](#_Toc58166956)

[XXX. Závěrečná ustanovení 3](#_Toc58166979)

[XXXI. Přílohy 3](#_Toc58166980)

**Při vlastní realizaci byly na základě projednání "dotčených" provedeny následující úpravy, změny či doplnění:**

**1. Vstupní dveře ve 2. a 3. N.P.**

Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotoviteli podařilo při zachovat a následně upravit (kování, zámky, příslušná administrativa, atd.) stávající dveře, byla tyto znovu použity.

**2. Opravy stávajících povrchů ve schodištích.**

Ve výkazu výměr nebylo počítáno s úpravou povrchů a prvků ve schodištích.

**3. Doplnění slaboproudých rozvodů pro 2. N.P.**

Dle vyjádření a požadavku vedení Domu Žofie je z hlediska provozu nutné mít i 2. N.P. vybaveno slaboproudých rozvodů, se kterými při zpracování PD nebylo uvažováno.

Veškeré výše uvedené změny - úpravy - požadavky nad rámec stávající PD, či upřesnění v průběhu vlastní realizace investiční akce, byly před vlastním oceněním projednány na příslušných kontrolních dnech, konzultovány s autorským dozorem, zhotovitelem a odsouhlaseny technickým dozorem.

Uvedené úpravy dle tohoto dodatku (č. 2) smlouvy o dílo ve výši cca 3,5% (i 3,6% dle Dodatku č. 1) jsou v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je povolena do 15% původní ceny závazku.

**Výše uvedené skutečnosti po provedení jednotlivých dopočtů a odpočtů vedou k uzavření Dodatku č. 2 , kterým se mění celková cena díla z částky 9.099.539,80 bez DPH, tedy snižuje o 1.394,50 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 9.098.145,30 Kč bez DPH, změnou odstavce VIII. bodu 1 takto:**

**VIII. Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

**Cena bez DPH**  - **9098145,30 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

**XXX. Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy se nikterak nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tato dodatek D2 smlouvy je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

**XXXI. Přílohy**

1. Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 23.03.2022 pod č. usnesení **R/202/2022 – 108. RM ze dne 23.03.2022.**

Ve Dvoře Králové nad Labem Ve Dvoře Králové nad Labem

Dne Dne

……..................................................... …….....................................................

za zhotovitele za objednatele

Pavel Bořek Ing. Jan Jarolím