DODATEK Č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2021

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	xx, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. Firma: VV stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
       Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava
Zastoupena:	xx
       IČ:	26831929
DIČ:	CZ26831929
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:	35-1724290247/0100
Zapsaná ve OR: C 40059 u Krajského soudu v Ostravě
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.
Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.12.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavbu Expozice tučňáků v Zoo Ostrava (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
1. Zhotovitel k dnešnímu dni předal dílo dle smlouvy objednateli. Smluvní strany se dohodly na zapracování několika dílčích změn projektové dokumentace, která je předmětem díla, a to dle požadavků objednatele, jak byly tyto podrobně specifikovány na společném jednání objednatele a zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že požadavky objednatele budou zapracovány nejpozději v termínu do 31. 5. 2022, přičemž tyto požadavky nemají vliv na celkovou cenu díla, která se tímto dodatkem nemění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu rozsah požadavků objednatele znám.
3. Smluvní strany zároveň sjednaly zádržné z ceny díla, a to za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele k zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. Zádržné se sjednává ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. v částce 189.000,- Kč a k tomu příslušná výše DPH. Zhotovitel tak má nyní právo vyúčtovat celkovou cenu díla dle smlouvy, avšak z této mu bude uhrazena pouze částka 90 % z celkové ceny díla vč. DPH, aniž by se objednatel dostal do prodlení s placením, a zbývající část bude představovat zádržné. Zádržné bude zhotoviteli zaplaceno až po splnění povinnosti k provedení požadavků dle tohoto dodatku č. 1, a to na základě výzvy zhotovitele. V uvedeném smyslu se tak mění čl. VI odst. 1 a 2 smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 21.3.2022

________________________	________________________
        objednatel	zhotovitel