Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.12.2021

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

**Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 5177, vedeno u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 03103820

DIČ: není plátce DPH

Zastoupená: Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „MEC, p.o.“)

a

Dodavatel:

**GEROtop spol. s r.o.,**

se sídlem: Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou – Liberec

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 22080, vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 27277160

DIČ: CZ27277160

Zastoupená: Markem Svačinkou, jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy zavazující na zajištění inženýrské činnosti vrtného pole, provedení pilotního geotermálního vrtu v parametrech pro TRT test a provedení projektové dokumentace geotermálních vrtů ve stupni DPS, ze dne 16.12.2021 (dále jen „Dodatek č.1“):

I.

# Změny a doplnění Smlouvy

V čl.II Doba plnění se mění datum celého předmětu plnění smlouvy s předáním na základě předávacího protokolu nejpozději do **30.6.2022**, z důvodu doplnění souhlasu stavebního záměru formou souhlasu Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a statutárního města Ostrava. Dále z důvodu doplnění žádosti u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen OBÚ), který musí vydat kladné vyjádření pro dokončení projektové dokumentace. Zdůvodnění je podrobně popsáno v mailu ze dne 28.2.2022. Prodloužení termínu není způsobeno zpracovatelem díla, přičemž náplň díla zůstává nezměněna.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn a v platnosti.

V Ostravě dne

Za objednatele: Za dodavatele:

………………………………….. ……………………………….

Ing. Rostislav Rožnovský Marek Svačinka

ředitel jednatel společnosti

**MEC, p.o. GEROtop, spol. s r.o.**