**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. SM/1080/2020 ze dne 23.07.2020**

„Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci“

mezi těmito smluvními stranami:

**Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**

se sídlem Masarykova 11, Liberec, 460 01

IČO: 00083232

zastoupené Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec

číslo účtu: 3231461/0100

kontaktní osoby: e-mail: jiri.krizek@muzeumlb.cz ; tel: 724 663 622

dále jen „objednatel“

a

**AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.**

se sídlem Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 253 93 758

DIČ: CZ 253 93 758

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Schindler, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu: 107-8413410207/0100

evidence: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

kontaktní osoby:Ing. Dušan Schindler, e-mail: aef@aef.cz, tel: 556 740 211

dále jen „zhotovitel“

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřeny dne 23.07.2020 Smlouvu o dílo č. SM/1080/2020, jejímž předmětem je „Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci (dále jen „smlouva“). Dne 03.02.2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
3. Objednatel prohlašuje, že dodatek splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
4. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou dodatečné dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a změna v osobě dodavatele by nebyla možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

Hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na technickém řešení dle návrhu zhotovitele, které umožní

 výrazné snížení provozních nákladů prostřednictvím zpětného využití kondenzačního tepla

 z provozu chladících jednotek. Za tímto účelem budou chladící jednotky vybaveny

 dodatečným příslušenstvím, které umožní výše uvedené zpětné využití tepla realizovat.

2. Technické řešení úpravy systému vytápění ve strojovně VZT bude v souladu s předloženou

 technickou zprávou na doplnění zpětného získávání tepla z provozu nových chladících

 jednotek. Pro ohřev vzduchu bude přednostně využíváno kondenzační teplo z chladících

 jednotek a teprve v případě jeho nedostatečného množství bude odebírán zbytek

 potřebného tepla ze stávajícího systému ÚT v budově hlavního depozitáře muzea.

 Úprava topného systému zahrnuje následující hlavní body:

* + Doplnění akumulace tepla z provozu chladících zařízení.
	+ Úprava rozvodů topné vody včetně tepelné izolace a doplnění armatur tak,

Aby bylo nejdříve využíváno kondenzační teplo z provozu chladicích jednotek.

* + Doplnění nových prvků systému měření a regulace na nově osazené regulační

 armatury topných okruhů.

3. Podpůrné ocelové konstrukce a nátěry. Změna specifikace díla je přesně stanoven

 v Seznamu prací a dodávek, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

**Článek III.**

**Čas a místo splnění**

3. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro

 Předání díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. Odst. 1 smlouvy ve znění

 „Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 200 dnů od účinnosti této smlouvy“ se

 Ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

 „Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 290 dnů od účinnosti této smlouvy“.

**Článek IV.
Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
* 1.746.821,- Kč (slovy: Jeden-milión-sedm-set-čtyřicet-šest-tisíc-osm-set-dvacet-jedna-korun českých) bez DPH,
* **2.113.653,41 Kč** (slovy Dva-milióny-jedno-sto-třináct-tisíc-šest-set-padesát-tři-korun českých, čtyřicet-jedna-haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.
1. Zvýšení ceny díla oproti původní Smlouvě o dílo činí 511.368,- Kč bez DPH a jeho vyčíslení je stanoveno v Seznamu prací a dodávek .2, který je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

**Článek XVI.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne 18.2.2021 V Liberci dne 18.2.2021

 ……………………………… …………………………

 za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Jiří Křížek, ředitel Ing. Dušan Schindler, jednatel