**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě č. ZAK 16-0249 ze dne 1. 3. 2017**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# AVT Group a.s.

zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, členem představenstva

sídlo: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 – Chodov

zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19128

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 16-0249 ze dne 1. 3. 2017** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „CAMP – Elektroakustika“ č. ZAK 16-0249 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na základě okolností na straně objednatele, kdy z důvodu zpoždění prací v rámci zakázky MHMP č. 185174 – „Stavební úpravy zasedací síně, recepce a jejich zázemí v budově A Emauzy“ a následného posunu termínu kolaudace z 15. 1. 2017 na 13. 4. 2017, bylo nutné provést změnu termínu plnění, proto uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. II**

V čl. III odst. 1 Smlouvy se slova „do 30 dnů od podpisu smlouvy“ nahrazují slovy **„do 30. 6. 2017“**.

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne: ………….. V Praze dne: ……………

za objednatele: za zhotovitele:

**................................................. .......................................................**

**Mgr. Ondřej Boháč Ing. Petr Vlček**

**ředitel člen představenstva**