DODATEK Č. 2

Příkazní smlouvy ze dne 18.6.2018

Dodatek č. 2 uzavírají:

číslo dodatku: 523/61664651/2018/2/2022

**ECC Group a.s.**

se sídlem : Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle

statutární zástupce : Mgr. Jan Podhráský, člen správní rady

IČ : 27963306

DIČ : CZ27963306

bankovní spojení : xxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „příkazník“ na straně jedné)

**a**

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

se sídlem : Mendelova 131, 256 01 Benešov
statutární zástupce : PaeDr. Bc. Ivanou Dobešovou

IČ : 61664651

(dále jen „příkazce“ na straně druhé)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.1 se nahrazuje následujícím zněním:

1.1.1 Předmětem této příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“) je **výkon funkce odborného ekonomického konzultanta** pro projektový záměr VOŠ a SZeŠ Benešov s názvem „**Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov**“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020.

1.1.2 Předmětem příkazní smlouvy je rovněž zajištění dotačního managementu pro projekty:

* **VOŠ a SZeŠ Benešov – Výstavba odborných učeben a skleníku včetně spojovacího krčku a**
* **Vytvoření zázemí praktické přípravy pro obory VOŠ a SZeŠ Benešov.**

 Dotační management bude vykonáván po dobu udržitelnosti.

1.1.3 Předmětem příkazní smlouvy je rovněž zpracování projektového záměru a studie proveditelnosti pro projektovou žádost IROP II

1. Článek IV. Úhrada, odst. 4.1 se doplňuje:

Cena za plnění uvedená v článku 1.1.1 smlouvy se navyšuje o částku **220 000,- Kč bez DPH.**

1. Článek V. Doba trvání smlouvy, odst. 5.1 se doplňuje následujícím zněním:

Doba trvání smlouvy se prodlužuje o dobu, o kterou je prodloužena doba realizace projektu uvedeného v čl. I., odst 1.1, tj. o 15 kalendářních měsíců do 2.6.2022

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
4. Dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom stejnopise.

V Benešově dne 7.3.2022 V Praze dne 2.3.2022

**Objednatel :** ………..………………. **Zhotovitel :** …………………………….

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Mgr. Jan Podhráský

ředitelka školy člen správní rady