|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 2 | |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 28.5.2021 | | | | |
| NázNázev akce: **Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 1.6.2021 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: Sanace**  Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.  **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby: | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 2 | | Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01,  IČ: 060 93 892 | | | | Změnový list vystavil: | Petr Fisenko | | | | Datum: | 28.5.2021 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Sanace**  Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.  **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | Počet připojených listů specifikací: 3 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **134 265,50 Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **134 265,50 Kč** | | 3.11.2021 | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: 28.6.2021 | | | | | | | | | | | | |