|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 28.5.2021 |
| NázNázev akce: **Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 1.6.2021 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha |
| Zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny: Sanace**Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.**S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** |
| Počet připojených listů specifikací: 3  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [x]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby:  |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 |
| Změnový list vystavil: | Petr Fisenko |
| Datum:  | 28.5.2021 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Sanace**Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.**S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**134 265,50 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **134 265,50 Kč** |  3.11.2021  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum: 28.6.2021 |

  |