|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 4 | |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 28.5.2021 | | | | |
| NázNázev akce: **Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 1.6.2021 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: Ostatní konstrukce a práce**  Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce.  **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby: | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 4 | | Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01,  IČ: 060 93 892 | | | | Změnový list vystavil: | Petr Fisenko | | | | Datum: | 28.5.2021 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Ostatní konstrukce a práce**  Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce.    **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | Počet připojených listů specifikací: 2 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **00,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **280 110,36 Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **280 110,36 Kč** | | 3.11.2021 | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: 28.6.2021 | | | | | | | | | | | | |