**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2022**

**Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.,**

se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava,

IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897,

Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551,

zastoupená Ing. Radimem Rovnerem předsedou představenstva

bankovní spojení : ČSOB Jihlava,

číslo účtu : 100876798/0300,

dále jako *objednatel*

a

**POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

Se sídlem Pávovská 913/12a, 58601 Jihlava,  
IČO: 181 98 074,

DIČ: CZ18198074,

Rgc. OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1417,

zastoupená Ing. Romanem Kapounem, jednatel společnosti,

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

dále jako zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**

II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo – **DPMJ opravy původní podlahy včetně nátěrů a prostoru pro umístění testeru.**

III.

**Cena díla a splatnost**

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši **491.708,23- Kč bez DPH**.
2. Z důvodu změny rozsahu prací se cena díla navyšuje o částku **164.069,74,-Kč bez DPH.**
3. Celková cena díla nyní činí **655.777,97,-Kč bez DPH.**

IV.

**Doba provedení díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno do 31. května 2022 z technologických důvodů: zrání betonu a jeho následný nátěr. Tyto důvody nebrání provozu STK.

IX.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Jihlavě, dne 30. 3.2022 V Jihlavě, dne 30. 3. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radim Rovner Ing. Roman Kapoun Objednatel Zhotovitel