**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

 **Zhotovitel**:

 **Ondřej Hrnek**

 Sídlo: I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín

 Bank.spoj.: KB Hodoním

 IČO: 75984075

 DIČ: CZ8006064308

(dále i jen zhotovitel)

 a

**Objednatel**:

**Městská bytová správa, spol. s r.o.**

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen „objednatel“)

**I.**

**1.1.**Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou seZhotovitel zavazuje ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “**VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL”** a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.

**1.2.** Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy), že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíců duben a květen 2022, přičemž

**termín nástupu** na montáž a instalaci díla sjednaly na **15.4.2022** (lze i později)

**termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže)** stanovily na **30.5.2022** s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

**II.**

**2.1.** Tímto Dodatkem č. 1 Smluvní strany **mění dobu zhotovení díla**, tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy tak, že nově zní:

 “**2.1.** *Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosince 2022.*

***Termín nástupu*** *na montáž a instalaci díla je stanoven na* ***1.12.2022*** *(lze i později po vzájemné dohodě)*

 ***Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže)*** *je stanoven*

 *na* ***30.12.2022*** *a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.*”

**2.2.** Smluvní strany si v souvislosti s provedením díla dále sjednávají, že objednatel umožní zhotoviteli již v měsíci srpnu 2022 (upřesnění termínu si smluvní strany sjednají operativně) přístup na místo, v němž má být dílo instalováno a jehož se dílo týká, a to za účelem provedení zaměření nezbytného ke zhotovení předmětného nábytku. O tomto zaměření pak bude sepsán záznam, v němž budou uvedeny jednotlivé zaměřené rozměry. Poté, kdy tento záznam podepíše oprávněný zástupce objednatele, stávají se zaměřené rozměry konečným podkladem pro výrobu nábytku dodávaného dle této smlouvy.

**III.**

**3.1.** Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají beze změn.

**IV.**

**4.1.** Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

**4.2.** Tento Dodatek č.1 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

**4.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem řádně přečetly, podepsaly ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

**4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je příkazce povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.**

V Hodoníně dne

 Zhotovitel:

…………………………..

Ondřej Hrněk

V Hodoníně dne 1.4.2022

Za objednatele:

………………………….

Ing. Jana Bimková

Jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.