CES 319/2016

Smlouva o podmínkách výstavby v lokalitě Pod školou

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany:

QST Invest s.r.o.

zastoupena: Ing. Romanem Ševčíkem, jednatelem

sídlem: Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 122514

adresa pro e-mailovou komunikaci: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 27863310

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „Investor“)

a

Město Černošice

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

sídlem: Černošice, Riegrova 1209, PSČ: 252 28

IČ: 00241121

adresa pro e-mailovou komunikaci: podatelna@mestocernosice.cz

na straně jedné (dále jen „Město“)

(Investor a Město společně dále jen „Strany“ a/nebo jednotlivě jen „Strana“)

I.

- Smluvní strany konstatují, že Investor je ke dni podpisu této smlouvy vlastníkem pozemků znázorněných v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „lokalita Pod školou“).  Investor konstatuje, že má zájem v lokalitě Pod školou realizovat výstavbu staveb pro bydlení, staveb dopravní a technické infrastruktury resp. dalších přípustných staveb tak, jak jsou znázorněny v územní studii, která je Přílohou č. 2  této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavírána za účelem stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran při plánování a realizaci výstavby v lokalitě Pod školou s cílem zajistit její optimální urbanisticky a esteticky vhodný rozvoj se zohledněním veřejných a dalších potřeb obyvatel města Černošice.

- Smluvní strany konstatují, že dne 27. 1. 2016 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je závazek budoucího převodu pozemku parc.č.2657/10 o výměře 5340 m2 v obci  a k.ú. Černošice, do vlastnictví Města.

II.

- Investor bude v lokalitě Pod školou, v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a závaznými veřejnoprávními tituly realizovat následující:

  - Výstavbu dopravní infrastruktury

  - Výstavbu technické infrastruktury

  - Poskytnutí pozemku parc. č. 2657/71, v obci a k.ú. Černošice městu pro vybudování veřejného prostoru.

- Smluvní strany konstatují, že pro výstavbu v lokalitě Pod školou je Územním plánem města Černošice (dále jen „územní plán“) stanovená podmínka vyhotovení územní studie, která v rozsahu řešeného území dle hranic obsažených ve výkresu základního členění území stanoví zejména návrh komunikací a parcelace s těmito podmínkami: navrhnout prodloužení ul. Zdeňka Škvora alespoň pro pěší, navrhnout dopravní propojení ul. Školní a K Lesíku (dále jen „územní studie“). Územní studie tak, jak byla v roce 2015 projednána s orgány státní správy i městské samosprávy (schválena dne 21. 9. 2015), je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Výstavba dopravní infrastruktury v lokalitě Pod školou

- Investor se zavazuje, že na pozemku parc.č. 2657/54 o výměře 214 m2 a na pozemku parc.č. 2657/62 o výměře 202 m2 vybuduje pozemní komunikaci, (prodloužení ul. Zdeňka Škvora v ose mezi nádražím a základní školou); pozemní komunikace bude na obou uvedených pozemcích realizovaná v souladu s projektovou dokumentací předem odsouhlasenou městem tak, aby celková šíře uličního prostoru (veřejné prostranství) byla 8 m. Nově realizovaná pozemní komunikace na pozemku parc.č. 2657/54 bude dále označena jako „část B“ a nově realizovaná pozemní komunikace na pozemku parc.č.2657/62 bude dále označena jako „část C“; část B a část C jsou znázorněny v Příloze č. 3.

- Investor se zavazuje, že vybuduje pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 2657/70 v obci a k.ú. Černošice v kolmém směru na ul. Školní tak, jak je znázorněno v grafické Příloze č. 3 této smlouvy a je označeno jako „část A“; pozemní komunikace bude realizovaná v souladu s projektovou dokumentací předem odsouhlasenou městem, a to tak, aby celková šíře uličního prostoru (veřejné prostranství) byla 8,5 m; projektová dokumentace dopravní infrastruktury (část A, B, C, D) a zároveň veškeré technické infrastruktury je jako Příloha č. 4 součástí této smlouvy.

- Investor se zavazuje, že na pozemku parc.č. 2657/69 o výměře 244 m2 vybuduje cestu pro pěší a cyklisty, a to se  zpevněným povrchem v šíři 4 m tak, aby tvořila spojnici mezi nově budovaným úsekem pozemní komunikace dle čl. II. odst. 2 této smlouvy a ul. K Lesíku tak, jak je vymezeno v Příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „část D“).

- Výstavbu shora specifikované dopravní infrastruktury Investor provede do 12 měsíců ode dne právní moci příslušného stavebního povolení opravňujícího Investora k provedení staveb předmětné dopravní infrastruktury; příslušným stavebním povolením se myslí stavební povolení nebo jiný veřejnoprávní titul umožňující stavební realizaci poslední ze staveb dopravní infrastruktury dle čl. III. této smlouvy.  Investor je povinen do 60 dnů od rozhodné skutečnosti e-mailem sdělit Městu, že veřejnoprávní titul na stavební realizaci poslední ze staveb dopravní infrastruktury dle čl. III. této smlouvy nabyl právní moci.

IV.

Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Pod školou

- Investor se zavazuje, že dle Přílohy č. 4 této smlouvy vybuduje následující technickou infrastrukturu:

  - Kanalizační řad:

    - stoku gravitační kanalizace „KS1“, která je přeložkou stávající stoky DN300 vedoucí přes řešené území. Od napojení na pozemku parc.č. 2657/31 bude vedena východním směrem, dále přes pozemek parc.č. 2657/50, cca 50 m v nově budované komunikaci na pozemku parc.č. 2657/70 do ulice Školní, kde bude zaústěna do stávající stoky. Stoka bude provedena z PVC DN300, bude cca 120 m dlouhá.

    - stoku gravitační kanalizace „KS2“, která bude vedena z koncové šachty ŠS15 v ose nově budované komunikace na pozemku parc.č. 2657/70 cca 190 m, v cestě pro pěší na pozemku parc.č. 2657/69, dále přes pozemek parc.č. 2657/71, protlakem kolmo pod chodníkem a komunikací v ulici Dr. Janského a v zeleni cca 50 m, kde bude zaústěna do stávající stoky. Stoka bude provedena z PVC DN300, bude cca 301 m dlouhá.

    - 15 přípojek splaškové kanalizace z nově vybudované stoky k jednotlivým pozemkům. Budou napojeny na odbočky a ukončeny v domovních revizních šachtách. Přípojky budou provedeny z PVC DN150.

  - Vodovodní řad – nový úsek vodovodního řadu vedený v ose pozemků parc.č. 2657/69 a 2657/70 bude napojen na stávající řady v ulici K Lesíku a v ulici Školní. Řad bude vybudován z PE100 110x10 mm a bude cca 360 m dlouhý Na nový vodovodní řad bude napojeno 15 přípojek dimenze PE32 pro nové rodinné domy. Přípojky budou ukončeny vodoměrnými šachtami průměru 1 m na připojovaných pozemcích.

  - Plynovodní řad – napojení lokality bude provedeno v souladu s protokolem o zajištění kapacity č. 162371 od RWE – Distribuční služby s.r.o. ze dne 9. 6. 2015. Vlastní napojení lokality na STL plynovod bude provedeno na stávající STL plynovodní řad PE110 v ulici Školní. Nový STL plynovodní řad bude veden od napojení jižním směrem pod navrženou obslužnou komunikací rovnoběžně s její osou až k jejímu konci, kde bude ukončen cca 1,0 m za napojením poslední přípojky. Nový řad bude proveden z PE100 63x5,8 mm (SDR11) v celkové délce cca 288,0 m.

  - NN vedení – bude provedeno posílením stávající transformační stanice Černošice - U plynu PZ_4507 (v ulici Školní). Z rozvaděče NN této transformační stanice budou vybudovány nové kabelové rozvody NN 0,4 kV. Kabely budou smyčkovány v přípojkových skříních SS200 (SS100) umístěných na hranicích stavebních pozemků. Kabelové vedení bude propojeno do stávající transformační stanice Černošice - Škola PZ_4292 (v ulici K Lesíku) a do rozvodní skříně v ul. Zdeňka Škvora. Kabelové vedení bude provedeno kabely 1-AYKY 3x240+120. Krytí kabelů bude 0,4 m v chodníku, 0,7 m ve volném terénu a 1,0 m v komunikaci. Pod vjezdy na parcely budou kabely uloženy v chráničkách 110 mm. Přípojkové (pojistkové) skříně ČEZ budou osazeny v jednotných pilířích vždy na rozhraní dvou pozemků. Celková délka nových kabelů NN bude 1500 m.

  - Veřejné osvětlení – celkem se instaluje 12 nových světelných míst VO v celkové délce nových kabelových tras 460 m; rozvody veřejného osvětlení budou připojeny na stávající síť VO v ulicích Školní a K Lesíku.

  - Sdělovací vedení – pro lokalitu se navrhují kabelové sdělovací rozvody s možností připojení datových a telefonních služeb. Nové rozvody budou propojeny na stávající infrastrukturu Telefonica O2. Připojovací bod bude v ulici Školní (stávající podzemní kabelová síť). V areálu budou vybudovány 2 účastnické rozváděče (UR1, UR2), každý pro obsluhu cca ½ území. Rozváděče budou skříně MIS1 instalované ve společných sloupcích s rozvody NN. Krytí kabelů bude 0,4 m v chodníku, 0,7 m ve volném terénu a 1,0 m v komunikaci. Pod vjezdy na parcely budou kabely uloženy v chráničkách 110 mm. Celková délka tras bude 490 m.

- Výstavbu shora specifikované technické infrastruktury Investor provede do 12 měsíců ode dne právní moci příslušného stavebního povolení opravňujícího Investora k provedení staveb předmětné technické infrastruktury; příslušným stavebním povolením se myslí stavební povolení nebo jiný veřejnoprávní titul umožňující stavební realizaci poslední ze staveb technické infrastruktury dle čl. IV. této smlouvy.  Investor je povinen do 60 dnů od rozhodné skutečnosti e-mailem sdělit Městu, že veřejnoprávní titul na stavební realizaci poslední ze staveb technické infrastruktury dle čl. IV. této smlouvy nabyl právní moci.

- Výše uvedené technický popis uvedený ve čl. 1., může Investor v průběhu výstavby změnit z důvodu nových nepředvídaných skutečností např. ve skutečném uložení stávajících sítí (oproti dostupné dokumentaci) či geologických podmínek. Investor bude v takovém případě takovou situaci řešit tzv. změnou stavby před dokončením a následným kolaudačním souhlasem.

V.

Veřejný prostor v lokalitě Pod školou

- Investor se zavazuje, že na pozemku parc.č. 2657/71 o výměře 1443 m2 v obci a k.ú. Černošice, (dále jen „veřejný prostor“), nebude provádět žádnou výstavbu ani terénní úpravy, tento prostor zůstane veřejně přístupným prostorem a smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 90 dnů ode dne právní moci příslušného veřejnoprávního titulu povolujícího užívání pozemní komunikace dle čl. III. odst. 2 této smlouvy uzavře s Městem nájemní smlouvu, dle které tento veřejný prostor o výměře 1443 m2 pronajme Městu na dobu určitou za nájemné ve výši 100 Kč/rok. Doba nájmu bude stanovena na dobu od uzavření nájemní smlouvy do dne, kdy bude územním plánem na veřejném prostoru stanoveno takové funkční využití plochy, které umožní realizaci výstavby rodinného domu (stávající funkční využití plochy je v územním plánu označeno jako PP). Smluvní strany se dohodly, že ustanovení tohoto odstavce je smlouvou o smlouvě budoucí nájemní;  nájem dle budoucí vlastní smlouvy, kromě jiných stranami dohodnutých důvodů, zanikne dnem vzniku povinnosti Investora převést předmětný pozemek na jiný subjekt v důsledku stavební realizace dopravní stavby nadjezdu/podjezdu stávající železniční trati ulicí Dr. Jánského.

- Město se zavazuje, že na veřejném prostoru vybuduje park pro veřejnost do 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy, včetně osázení vhodnou zelení a mobiliářem pro potřeby veřejnosti a bude jej na vlastní náklady takto udržovat

- Investor a Město se dohodli, že pokud budou na veřejném prostoru umístěny jakékoliv movité či nemovité věci či terénní úpravy, odstraní je Město ke dni skončení nájmu tak, aby byl veřejný prostor uveden do původního stavu ke dni převzetí.

VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Město konstatuje, že se seznámilo se záměrem výstavby staveb v lokalitě Pod školou, a to zejména s jejím rozsahem (na všech pozemcích je předpoklad výstavby rodinných domů v obvyklém rozsahu) tak, jak je uveden v Příloze č. 4 (projektová dokumentace pro územní řízení na výstavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě). Město se zavazuje, že za podmínky dodržení předpokládaného rozsahu napojení staveb v lokalitě tak, jak je stanoví Příloha č. 4, umožní připojení pozemků, které vzniknou v důsledku realizace záměru dle Přílohy č. 2, a staveb na nich postavených na přilehlé pozemní komunikace a inženýrské sítě ve vlastnictví Města.

- Město se zavazuje poskytnout Investorovi součinnost potřebnou pro realizaci stavebních záměrů uvedených v této smlouvě.

- Město se zavazuje, že umožní provedení přeložky  kanalizačního řadu umístěného na pozemku parc.č. 2657/31 v obci a k.ú. Černošice tak, že přeložka bude vedena přes pozemek parc.č. 2657/50 a zaústěna do řadu na pozemku 2657/70,  jak je znázorněno v Příloze č.4.V této souvislosti se smluvní strany zavazují, že po provedení přeložky kanalizačního řadu nově vymezí a zřídí právo služebnosti vedení inženýrských sítí  na pozemku 2657/50 a v případě, že již nebude vlastníkem tohoto pozemku, zajistí pro Město zřízení této služebnosti.

- Město konstatuje, že má záměr vybudovat na pozemku parc.č. 2657/10 v obci a k.ú. Černošice atletický ovál (dále jen „atletický ovál“), Investor prohlašuje, že se seznámil se záměrem stavby atletického oválu tak, jak je znázorněno v Příloze č. 5 této smlouvy. V této souvislosti se Město zavazuje, že stavbu atletického oválu bude realizovat za těchto podmínek:

  - Umístění atletického oválu na pozemku parc.č. 2657/10 v obci  a k.ú. Černošice bude provedeno tak, že nedojde k zastínění pozemků parc.č. 2657/55, 2657/56, 2657/57 a 2657/58 v obci a k.ú. Černošice.

  - Výškový rozdíl vzniklý umístěním atletického oválu v terénu bude řešen svahováním a výsadbou zeleně, nikoliv realizací vertikální gabionové, betonové či jiné obdobné opěrné zdi.

  - V případě potřeby zpevnění svahu kolem atletického oválu je přípustné použití kaskády palisád či opěrných stěn do maximální výše 1 m s odstupem 1 m, resp. svahování provést pomocí svahových tvárnic při zachování sklonu terénu max. 40°.

  - Pata svahu směřujícího k oválu bude na pozemku parc.č. 2657/10 v obci a k.ú. Černošice umístěna ve vzdálenosti min. 5 m od hranice s pozemky parc.č. 2657/55, 2657/56, 2657/57, 2657/58 v obci a k.ú. Černošice.

  - S ohledem na aktuální situaci v době realizace a následného provozu atletického oválu učiní taková technická a organizační opatření, která budou v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými normami tak, aby bylo v co největší míře chráněno okolí před případnými negativními vlivy stavby a následného provozování atletického oválu (např. hluk atd)".

- Strany se zavazují poskytnout si součinnost při přípravě projektové dokumentace a její následné realizaci při stavbě atletického oválu na pozemku 2657/10 a stavbě venkovní učebny na pozemku 2657/21 a 2657/31, a to zejména při řešení styku pozemků Investora a Města a při řešení hlukových emisí z provozu atletického oválu a venkovní učebny tak, aby vyhovovala této smlouvě. Investor prohlašuje, že mu Město předalo projektovou dokumentaci na stavbu atletického oválu/venkovní učebny ve verzi k 04/2016.

- Město je povinno Investora písemně informovat o zahájení územního/stavebního řízení pro stavbu atletického oválu/venkovní učebny, a to nejpozději do 15-ti dnů od započetí příslušného řízení.

- Investor je povinen po celou dobu realizace infrastruktury dle této smlouvy v lokalitě provádět  odstraňování nečistot na používaných pozemních komunikacích způsobených v souvislosti s realizovanou výstavbou.

- Investor je povinen e-mailem informovat Město alespoň měsíc předem o zahájení výstavby dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pod školou.

- Město je oprávněno na svůj náklad stanovit technický dozor výstavby technické a dopravní infrastruktury a to (dále jen „TDM“) za účelem kontroly technického provedení veřejné infrastruktury dle této smlouvy a sdělit tuto skutečnost Investorovi bez zbytečného odkladu. Investor se zavazuje, že umožní TDM kontrolu provádění veřejné infrastruktury v průběhu realizace staveb veřejné infrastruktury dle této smlouvy, přičemž výkon funkce TDM bude v reálu probíhat formou jeho koordinace s vlastním technickým dozorem Investora.   TDM je oprávněn účastnit se všech kontrolních dnů při realizaci veřejné infrastruktury

- Investor se zavazuje, že provede zkoušky zhutnění zemní pláně v místě realizovaných pozemních komunikací (část A, B, C a D), a to před provedením finální části povrchu pozemních komunikací.

VII.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

- Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 90 dnů ode dne vydání všech veřejnoprávních titulů povolujících užívání staveb dopravní a technické infrastruktury dle čl. III. a IV. (lhůta začíná běžet dnem právní moci posledního veřejnoprávního titulu povolujícího užívání poslední ze staveb veřejné infrastruktury uvedených v čl. III. a IV.) uzavřou kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod:

  - pozemku parc.č. 2657/54 o výměře 214 m2 a 2657/62 o výměře 202 m2, oba v obci a k.ú. Černošice, a pozemní komunikace na nich umístěné uvedené v čl. III. odst. 1 (část B a C) této smlouvy

  - pozemku parc.č 2657/70 v obci  a k.ú. Černošice o výměře 2534 m2 a pozemní komunikace na něm umístěné uvedené v čl. III. odst. 2 (část A) této smlouvy

  - pozemků parc. č. 2657/67 o výměře 81 m2 a 2657/68 o výměře 68 m2 oba v obci a k.ú. Černošice (rozšíření uličního prostoru v ul. Školní);

  - pozemku parc.č 2657/69 v obci a k.ú. Černošice o výměře 244 m2 a pozemní komunikace na něm umístěné uvedené v čl. III. odst. 4 této smlouvy

  - vodovodního řadu v délce 359,8 m umístěného na pozemcích parc.č. 2657/70 a 2657/69 v obci a k.ú. Černošice dle čl. IV. odst.1.2

  - kanalizačního řadu v délce 421,4 m umístěného na pozemcích parc.č. 2657/31, 2657/70, 2657/50 a 2657/69 v obci a k.ú. Černošice dle čl. IV. odst. 1.1

  - veřejného osvětlení podél pozemní komunikace na pozemcích parc.č. 2657/69 a 2657/70 uvedeného v čl.IV. odst.1.5

  - plynovodního řadu dle čl. IV. odst. 1.3

za celkovou kupní cenu ve výši 50 000 Kč + DPH v aktuální zákonem stanovené výši;  kupní cena bude zaplacena do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod věcí uvedených v čl. VII. odst .1 písm. a) až h), a to převodem na účet Investora uvedený v záhlaví této v budoucnu uzavírané smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce je dle vůle smluvních stran smlouvou o smlouvě budoucí kupní, jejíž součástí bude také závazek Investora poskytnout záruku v rámci odpovědnosti za vady za předmět převodu v délce trvání 60 měsíců.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Investor uzavřel s provozovatelem plynovodního zařízení – společností RWE GasNet, s.r.o. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní ze dne 30.3.2016, která je Přílohou č. 6 této smlouvy. Město konstatuje a zavazuje se, že po nabytí účinnosti kupní smlouvy uzavřené v souladu s předchozím odstavcem vyzve   provozovatele plynovodního zařízení k uzavření smluvního závazku, dle kterého převezme veškerá práva a povinnosti, která jsou ke dni podpisu této smlouvy obsahem závazku Investora dle Přílohy č.6.

VIII.

Sankční ustanovení

- Investor:

  - V případě porušení smluvní povinnosti Investora stanovené v čl. III. odst. 1 a 2  (tj. provést tam specifikované stavby ve stanoveném termínu) a v případě porušení smluvní povinnosti Investora stanovené v čl. IV odst. 2  (projektová dokumentace na kteroukoliv ze staveb dopravní a technické infrastruktury musí být předem odsouhlasena Městem), je Investor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

  - V případě porušení smluvní povinnosti Investora stanovené v čl. III. odst. 3 této smlouvy (výstavba cestičky pro pěší a cyklisty), pokud Investor nevybuduje cestu pro pěší a cyklisty dle této smlouvy v termínu stanoveném v čl. III. odst. 4  této smlouvy, je Investor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy stotisíc korun českých).

  - V případě porušení smluvní povinnosti Investora uzavřít nájemní smlouvu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Investor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých).

  - V případě porušení povinnosti Investora stanovené v čl. VI. odst. 3 (uskutečnit přeložku stávající kanalizace v souladu s touto smlouvou), je investor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých).

  - V případě porušení povinnosti Investora zajistit zřízení věcného břemene pro Město, jako budoucího vlastníka kanalizačního řadu na pozemku 2657/50, zaplatí Investor Městu smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých).

  - V případě porušení smluvního závazku Investora uvedeného v čl. VI. odst.9 této smlouvy – provést zkoušky zhutnění zemní pláně v místě pozemních komunikací v lokalitě Pod školou (část A, B a C) a předat doklad toto potvrzující Městu – zaplatí Investor Městu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých).

  - V případě porušení povinnosti stanovené v čl. III. odst. 4 a v čl. IV. odst. 3 této smlouvy – písemně informovat Město o právní moci poslední z veřejnoprávních titulů povolujících realizaci staveb dopravní a technické infrastruktury dle této smlouvy – zaplatí Investor smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení.

  - V případě porušení povinnosti dle  čl. VI. odst. 7 této smlouvy, tedy pokud Investor neinformuje Město alespoň měsíc předem o zahájení výstavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun).

- Město:

  - V případě porušení smluvní povinnosti Města stanovené v čl. VI. odst. 1 (umožnění připojení staveb a pozemků na stavby veřejné infrastruktury v případě splnění stanovených podmínek) je Město povinno zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých).

  - V případě porušení smluvní povinnosti Města stanovené v čl. VI. odst. 3 (umožnění provedení přeložky vodovodu a kanalizace) je Město povinno zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých).

- Obě strany smlouvy: v případě porušení smluvní povinnosti Města stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (porušení povinnosti uzavřít tam specifikovanou kupní smlouvu), je Město povinno zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) a v případě porušení smluvní povinnosti Investora stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (porušení povinnosti uzavřít tam specifikovanou kupní smlouvu), je Investor povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

- Právo poškozené strany na náhradu újmy ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu není úhradou smluvní pokuty dotčeno.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech - Investor a Město obdrží každý po dvou stejnopisech.

- Platnost a účinnost této smlouvy nastane dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

- Investor bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Investor uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Investor výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Města Černošice na jeho ............. zasedání konaném dne ....................2016 (usnesení č. Z/../../2016) tak, jak to vyžaduje § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy

Přílohy:

- Příloha č.1 – Vymezení pozemků ve vlastnictví Investora (definování lokality Pod školou)

- Příloha č. 2  –  Územní studie lokality Pod školou

- Příloha č.3  – Vymezení pozemních komunikací v lokalitě Pod školou

- Příloha č.4 – Projektová dokumentace k územnímu řízení na výstavbu staveb dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pod školou

- Příloha č.5 – Záměr stavby atletického oválu

- Příloha č. 6 – Smlouva o podmínkách napojení RWE GasNet s.r.o. a QST Invest s.r.o. včetně příloh

V Černošicích dne……………		          V Černošicích dne ………………..

………………………………		   		……………………………………

Ing. Roman Ševčík                                                      	         Mgr. Filip Kořínek