Příloha k objednávce na výkon funkce „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou“

Obchodní podmínky na provádění funkce „Technický dozor stavebníka“

Podrobný obsah a rozsah výkonu technického dozoru stavebníka:

- Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěna realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací;

- Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení;

- Předání staveniště Zhotoviteli stavby, včetně protokolárního zápisu;

- Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

- Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

- Cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;

- Kontrola podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;

- Kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

- Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli;

- Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

- Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze smlouvy na zhotovení stavby se Zhotovitelem stavby;

- Ve spolupráci se zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace;

- Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace;

- Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;

- Technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

- Technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

- Kontrola dodržování bezpečnostní práce;

- Kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;

- Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů; zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Objednateli;

- Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů; konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů; revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

- Pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržování podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavením deníku);

- Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení;

- Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

- Převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;

- Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění;

- Průběžně pořizuje fotodokumentaci postupu prováděných prací, která bude součástí závěrečné kontrolní zprávy (v elektronické podobě).

## Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby

- Investorsko-inženýrskou činností po dokončení stavby se rozumí:

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;

- Účast při zpětném předání inženýrských sítí jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti;

- Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

- Účast na kolaudačním řízení;

- Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;

- Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

- Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;

- Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli.

- Termíny a lhůty plnění

- Technický dozor je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce po vystavení objednávky na výkon činnosti a potvrzení ochodních podmínek;

- Za Termín ukončení služeb se považuje den vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, či den předání a převzetí vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění stavby. Rozhodný je termín, který nastane později.

Platební podmínky

- Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Technickým dozorem 1x měsíčně;

- Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby bude uhrazena jednorázově po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo po odevzdání závěrečného vyhodnocení stavby Technickým dozorem Objednateli. Rozhodný je termín, který nastane později;

- Splatnost faktur vystavených za výkon činnosti 21 dnů.

## Výkon funkce technického dozoru, kontrolní dny

- Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Technický dozor se spolupráci se Zhotovitelem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně;

- Technický dozor je povinen se Kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis;

- Zápisy z Kontrolního dne Technický dozor podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Technický dozor zápisy z Kontrolních dnů archivuje (v listinné i elektronické podobě);

- Technický dozor je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývající pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z Kontrolního dne;

- V průběhu provádění stavby je Technický dozor povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činnosti definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska dodržování norem a technických či právních předpisů pro provádní staveb, dodržování bezpečnosti a hygieny provádění stavebních prací;

- Technický dozor je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za 5 pracovních dnů. Ke všem zápisům Zhotovitele stavby nebo jiných oprávněných osob, které se vztahují k výkonu jeho funkce je Technický dozor povinen připojit svoje stanovisko;

- Technický dozor v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování a plnění podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.

Smluvní pokuta

- Pokud Technický dozor nesplní sjednanou povinnost v souvislost s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Objednavatelem, nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

V ……..………………. dne ……………

…………………………………….

technický dozor stavebníka