Č.j.: 2017-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu CzDA-RO-ET-2015-4-74010 s názvem   
„Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Kateřina Manová

Tel.: 251 108 170

E-mail: manova@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „ČRA“)

a

Zhotovitel: **Česká geologická služba**

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.

Sídlem: Klárov 3, 118 21 Praha 1

Kontaktní osoba ČGS: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

Tel.: 257 089 509

E-mail: krystof.verner@geology.cz

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 000000-0087530011/0100

(dále jen „Realizátor“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k projektu číslo   
CzDA-RO-ET-2015-4-74010 s názvem „Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR“ je úprava Smlouvy uzavřená dne 19. 6. 2015 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu vyhlášení výjimečného stavu v Etiopii v říjnu 2016 v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací v zemi a žádosti partnerských organizací o rozšíření některých aktivit projektu, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku, v důsledku čehož došlo k prodloužení realizace celého předmětu plnění Smlouvy do *30. 6. 2018* a zvýšení jeho ceny   
o  *1 320 913**Kč.*

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně odstavce 2.1. a 3.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*2.1. Předpokládaná celková částka na Projekt činí 7 120 913 Kč (slovy: sedm milionů sto dvacet tisíc devět set třináct korun českých) včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.*

*3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2015 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.*

I. 3 Smluvní strany se dohodly na následující změně odstavce 2.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 2 169 213 Kč (dva milióny sto šedesát devět tisíc dvě stě třináct korun českých) včetně DPH. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2018, činí   
851 700 Kč (slovy: osm set padesát jedna tisíc sedm set korun českých) včetně DPH. Zároveň zhotovitel na plnění předmětu Smlouvy v roce 2017 využije částku ve výši 371 787 Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých), která nebyla v roce 2016 vyčerpána a převádí se tímto Dodatkem č. 2 na plnění předmětu Smlouvy v roce 2017. Uvedené částky budou využity k pokrytí nákladů projektu dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 - Rozpočet projektu na roky 2017   
a 2018.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet projektu na roky 2017 a 2018

Příloha č. 2: Upravený projektový dokument

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za ČRA:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za Realizátora  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.  ředitel České geologické služby |