#  Spr. 448/2022

**Dodatek č. 1**

**k Příkazní smlouvě Spr. 1011/2021 ze dne 20. 10. 2021**

**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Okresní soud v Bruntále**

se sídlem: Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál

zastoupená: Mgr. Hanou Rapušákovou, předsedkyní okresního soudu

IČ: 00025208

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava

č.ú.: 429771/0710

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

**a**

1. **Ing. Petr Čevela**

podnikající pod jménem: Ing. Petr Čevela

se sídlem: Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

IČO: 08719373

bankovní spojení: Česká spořitelna

č.ú.: 4179680023/0800

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenský úřad

Registrace: ŽÚ MÚ Krnov č.j.: KRNOZU-91142/2019kral

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

se z důvodu nutnosti zahájení řízení o vydání stavebního povolení a ukončení díla vydáním kolaudačního rozhodnutí, dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

**II.**

Příkazní smlouva Spr. 1011/2021 ze dne 20. 10. 2021 se v článku I. odst. 4.4 „IV. Etapa – předání a převzetí stavby“ a v článku V. odst. 2 bod 2 mění takto:

1. Článek I. „IV. Etapa – předání a převzetí stavby“ odst. 4.4, nově zní:

Na základě výzvy zhotovitele se koordinátor účastní přejímky provedených stavebních prací na stavbě (díle), kde byl pověřen funkcí technického dozoru:

* provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
* zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce stavby předložit, tj. stavební deník, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
* provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání,
* provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění,
* po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění, o tom sepíše zápis. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků podává návrh na uložení penále zhotoviteli, a to v souladu s ustanovením smlouvy o dílo,
* **Doručí požadavek o vypsání termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby na provedenou stavbu na místně příslušný stavební úřad, zajistí předložení všech potřebných dokladů,**
* provede konečné vyúčtování realizované stavby,
* zajistí podklady pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Článek V. „Platební podmínky“ odst. 2, bod 2, nově zní:
* odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu přípravy a provádění stavby (II. – IV. Etapa) podle článku I., bodu 4.2, 4.3. a 4.4. bude hrazena po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a dokončení případné kolaudace stavby.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení Dodatku.
5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že Dodatek bude zveřejněn na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Bruntál dne .................... Krnov dne ....................

Za příkazce: Za příkazníka:

...............…….. ………. ……..........................................

Mgr. Hana Rapušáková Ing. Petr Čevela

předsedkyně okresního soudu