**Spr. 316/2022**

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo Spr. 1009/2021 ze dne 20. 10. 2021**

**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Okresní soud v Bruntále**

se sídlem: Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál

zastoupená: Mgr. Hanou Rapušákovou, předsedkyní okresního soudu

IČ: 00025208

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „objednatel“)* na straně jedné

**a**

1. **KONE, a. s.**

se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775

zastoupená: Ing. Martinem Míšou, oprávněný k podpisu na základě plné moci ze dne 30. 12. 2021

IČ: 00176842

DIČ: CZ00176842

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „zhotovitel“*) na straně druhé

se z důvodu nutnosti zahájení řízení o vydání stavebního povolení, ukončení díla vydáním kolaudačního rozhodnutí a z toho vyplývajícího prodloužení lhůty k provedení díla, vč. aktualizovanými podmínkami předání díla objednateli, dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

**II.**

Smlouva o dílo č. Spr. 1009/2021 ze dne 20. 10. 2021 se v článku IV. „ Čas plnění“ odst. 1, 2 a v článku VI. odst. 6 mění takto:

1. **Článek IV. „Čas plnění“, odst. 1, 2, 2.1. a 3 nově zní:**

„Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.“

„Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy ve lhůtě **do 3 (tří) měsíců od vydání stavebního povolení**.“

2.1. Dílo týkající se projekčních prací a inženýrské činnosti, bude zhotoveno v těchto termínech:

* pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – **max. do 8 (osmi) týdnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.**
* pro autorský dozor – po celou dobu realizace stavby až do doby protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem, včetně účasti při řešení případných vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímky dokončené stavby, nebo po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně odstranění případných vad a nedodělků.

3. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků objednateli, tedy včetně odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání stavby, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.

**3. Článek VI. „Platební podmínky“, odst. 6, nově zní:**

„Sjednaná cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě vystavené faktury dodavatelem, a to po převzetí díla objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

Objednatel má právo na pozastávku ve výši 5% z ceny díla do splnění podmínek kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.“

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení Dodatku.
5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že Dodatek bude zveřejněn na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Bruntál dne 5. 4. 2022 Ostrava dne 25. 2. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

...............…….. ………. ……..........................................

Mgr. Hana Rapušáková Ing. Martin Míša

předsedkyně okresního soudu obchodní manažer