# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | ##### Předpoklady a rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Zmírnit dopady negativních geologických procesů na zemědělskou produkci a zajistit trvale udržitelné využití a ochranu zemědělské půdy, vodních zdrojů a místní infrastruktury. | - Trvalé snižování erozí ohrožených zemědělských ploch v cílových oblastech. | - Statistiky woredních a zonálních zemědělských úřadů. |  |
| Cíl | Samostatné zpracování, využívání a šíření informací v oblasti analýzy geologických rizik, v důsledku zvýšení odborné způsobilosti GSE. | Od roku 2018: - Vznik min. 1 souboru geovědních map ročně, vč. publikace na webu. - Metodická příručka je využívána min. 20% pracovníků GSE. | - Veškeré výstupy GSE v oblasti analýzy geologických rizik jsou přístupné v knihovnách a databázích GSE a na internetu. - Monitoring na místě - testování schopností pracovníků GSE v oblasti geologických rizik. - Monitoring na místě - metodickou příručku využívají i pracovníci GSE, kteří se sami neúčastnili projektu, příp. začali pracovat na GSE v nedávné době. | - Trvající zájem orgánů místní správy a samosprávy o trvale udržitelnou zemědělskou produkci a ochranu přírodních zdrojů. - Mapové a textové výstupy GSE jsou jasné a srozumitelné dalším odborníkům místní správy a samosprávy. - Inkorporace informací v oblasti analýzy geologických rizik do územních plánů zonálních a woredních zemědělských úřadů v cílových oblastech. |
| Výstupy | 1.1 Místa s rizikovými geologickými faktory jsou komplexně charakterizována pro cílové oblasti Arba Minch, Leku, Dila a Mejo. 1.2 Odborné kapacity pracovníků GSE jsou zvýšeny a je zaveden jednotný metodický postup sběru a interpretace geovědních dat v měřítku 1:50.000. | - Soubory geovědních map v měřítku 1:50.000 a textových vysvětlivek jsou vytvořeny pro cílové oblasti Arba Minch (do konce r. 2016), Leku (do konce r. 2016), Dila (do pol. r. 2017) a Mejo (do konce r. 2017). - Vyškolení pracovníci GSE jsou schopni samostatné terénní i laboratorní práce (do pol. r. 2017), interpretace, editace a prezentace odpovídajících výstupů (do konce r. 2017) v oblasti geologických rizik. | - Předávací protokoly, fotodokumentace. - Mapové a textové výstupy projektu jsou přístupné v knihovnách a databázích GSE, na webu spolupráce ČGS - GSE. - Testy zúčastněných pracovníků GSE dokladující průběžné zvyšování jejich odborných schopností a samostatné práce jako součást průběžné zprávy o realizaci projektu, fotodokumentace. | - Pracovníci GSE zavádějí nově získané dovednosti a znalosti do další praxe. - Mapové a textové výstupy projektu jsou jasné a srozumitelné pracovníkům GSE. |

| Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | ##### Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | ##### Rozpočet (shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů) | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. Sběr stávajících dat. 1.1.2. Terénní průzkum. 1.1.3. Tvorba souboru geovědních map (geologické, hydrogeologické a pedologické mapy a mapy geologických rizik) v měřítku 1:50.000 pro všechny cílové oblasti. 1.1.4. Tvorba textových vysvětlivek k souboru geovědních map pro všechny cílové oblasti. 1.2.1. Praktická výuka pracovníků GSE v mapování a vyhodnocování geologických rizik. 1.2.2. Praktická výuka pracovníků GSE v kompilaci map s vysvětlivkami. 1.2.3. Kompilace metodické příručky terénního geologického výzkumu, zpracování a interpretace geovědních datových souborů (v anglickém jazyce). 1.2.4. Pořádání závěrečného workshopu pro pracovníky GSE a dalších subjektů, vč. předání výstupů projektu. 1.2.5. Diseminace map a vysvětlivek zonálním a woredním zemědělským úřadům v cílových oblastech. | Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Uveden v etapovém rozpočtu | - Podpora vedení GSE v budování kapacit v oblasti analýzy geologických rizik. - Vybavení GSE je dostatečné pro vytvoření a publikaci výstupů projektu. - Pracovníci GSE mají dostatečnou odbornou a časovou kapacitu pro kompilaci výstupů projektu. - Metody výuky jsou přijatelné, srozumitelné a motivující pro pracovníky GSE. |
|  |  |  |  | ##### Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) - Region nepostihne zásadní přírodní katastrofa, politická nebo ekonomická krize - Směnný kurz CZK vůči ETB se zásadně nezmění - Partnerská organizace je ochotna spolupracovat, plnit své závazky a poskytnout dostatečné a relevantní podkladové materiály |