Číslo smlouvy objednatele:

 Číslo smlouvy zhotovitele:

##### DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

**uzavřené dne 11. 10. 2021** podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„Občanský zákoník“**)

**Město Chrastava**

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- technický dozor objednatele a koordinátor BOZP jsou zapsáni ve stavebním deníku

*(dále též* ***„objednatel“*** *nebo* ***„zadavatel“****)*

a

**Obchodní firma: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČO: 25855247

DIČ: CZ25855247

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

zastoupený: Rudolfem Cieślarem, jednatelem

telefon: 558362389

e-mail: info@berndorf-bazeny.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále též* ***„zhotovitel“*** *nebo* ***„vybraný dodavatel“****)*

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úpravy koupaliště Chrastava“smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: **Úpravy koupaliště** **Chrastava**. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 1, který je volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

**II. Změna závazku ze smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činí 2.656.482,47 Kč bez DPH, tj. 12,18 % původní hodnoty závazku, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 2.153.999,33 Kč bez DPH, tj. 9,88 % původní hodnoty závazku a méněpráce jsou v hodnotě 502.483,14 Kč bez DPH, tj. 2,3 % původní hodnoty závazku. Celková cena díla se tak navýší o **1.651.516,19 Kč bez DPH (1998 334,59 Kč včetně DPH**). Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **23.451.464,70 Kč**

21% sazba DPH:  **4.924.807,59 Kč**

celková cena včetně DPH: **28.376.272,29 Kč.**

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 1.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Chrastavě V Bystřici

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatel zhotovitel

Ing. Michael Canov, starosta města Rudolf Cieślar, jednatel