Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        808/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         N23-16-0035

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 239/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Vítězslavem Janků, MPA

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

/dále jen „objednatel“/

- ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Divize gabionových a protihlukových staveb

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 	28420403

DIČ:   	CZ28420403

zastoupena ředitelem divize gabionových a protihlukových staveb Ing. Michaelem Nohejlem

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

„III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov“

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek k zaměření stávajícího stavu komunikace a opěrné stěny, nutného pro další zpracování projektové dokumentace, a k časově náročné koordinaci se správcem sítě (STL plynovod), se kterou je budoucí stavba v kolizi, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 808/ODO/2016 uzavřené dne 13. 01. 2017 takto:

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| - Předpoklad zahájení prací: | 01/2017 |
| --- | --- |
| - Předání pracovní verze PDPS*: | 22. 05. 2017 |
| - Předání čistopisu PDPS**: | 06. 06. 2017 |
| - Předpokládaný termín ukončení prací PD: | 06. 06. 2017 |

* Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.

** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

v Chebu dne: 18.4.2017                                                           v Sokolově dne:  19.4.2017

…………………………………                                                ………………………………….

| Ing. Michael Nohejl |  | Ing. Vítězslav Janků, MPA |
| --- | --- | --- |
| ředitel divize gabionových a |  | ředitel organizace |
| protihlukových staveb |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |