DODATEK č. 1                                          SMLOUVY O DÍLO č. OISM 0104/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Moravská Třebová

Sídlo: 				nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 				00277037

DIČ: 				CZ00277037

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		 starosta@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: 		  xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		  xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			JS Moravská Třebová s.r.o.

Sídlo				Linhartice 60

Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 28635,

IČO:	      			28811952

DIČ:	    			CZ28811852

Bankovní ústav: 		KB Mor. Třebová

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Jan Jeřábek, jednatel

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		jjerabek@jsmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Navrátil, Jan Jeřábek

Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: 		Linhartice 60, 57101 Linhartice

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0104/2021

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0104/2020 (dále jen dodatek) je změna ceny díla o vícepráce z důvodu změn v článku 6.1 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny dle položkových rozpočtů víceprací, které jsou nedílnou přílohou Dodatku a změnou termínu dokončení obnovy z důvodů finančních na straně objednatele v článku 5.2.1 Lhůta pro dokončení prací.

- Termíny a Lhůty plnění

5.2  Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Z finančních důvodů na straně objednatele se prodlužuje dokončení veškerých prací či dodávek na díle ve Lhůtě z původních 500 kalendářních dní na nejpozději do 800 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné Výzvy Objednatele k převzetí staveniště.

- Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - Výše sjednané ceny

    - Cena za splnění díla je sjednána ve výši

      - Cena bez DPH původní 	6.044.527,00 Kč

Cena bez DPH nová 		6.720.890,00 Kč

      - Výše DPH původní		   906.679,00 Kč

Výše DPH nová		1.008.133,50 Kč

      - Cena včetně DPH původní	6.951.206,00 Kč

Cena včetně DPH nová	7.729.023,50 Kč

Cena včetně DPH slovy: Sedmmilionůsedmsetdvacetdevěttisícdvacettři  korun českých padesát haléřů

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odstavec 4 ZZVZ z důvodu nepředvídané změny – havarijní stav střechy.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 2156/R/080321 ze dne 08.03.2021

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - víceprací)

V Moravské Třebové, dne	                                      	            V Linharticích dne

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička	Za Zhotovitele: Jan Jeřábek