Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:	Varenská 70890021  /  CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	AQUATIS a. s.

Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO / DIČ:	46347526  /  CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se mění:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2 bodu 2.1.1. Návrhu SOD | dokumentace k projednání v TR | do 21. 7. 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD | Do 31. 8. 2021 |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.a) a c) |  | Do 29. 10. 2021 |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.b) |  | Do ukončení majetkoprávního vypořádání |
| Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. |  | do 15. 6. 2022 |
| Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4 |  | po dobu realizace stavby |

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	31.3.2022					V Brně dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	generální ředitel

xxx

xxx

technický ředitel