DODATEK č. 2                                          SMLOUVY O DÍLO č. OISM 0104/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Moravská Třebová

Sídlo: 				nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 				00277037

DIČ: 				CZ00277037

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		 starosta@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: 		  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			JS Moravská Třebová s.r.o.

Sídlo				Linhartice 60

Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 28635,

IČO:	      			28811952

DIČ:	    			CZ28811852

Bankovní ústav: 		KB Mor. Třebová

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Jan Jeřábek, jednatel

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Navrátil, Jan Jeřábek

Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: 		Linhartice 60, 57101 Linhartice

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Dodatku č. 2 k SOD ORM č. 0104/2020

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD ORM č. 0104/2020 (dále jen dodatek) je změna ceny díla o vícepráce a méněpráce z důvodu změn v článku 6.1 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny dle položkových rozpočtů víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 2 a změnou termínu dokončení obnovy z důvodů finančních na straně objednatele v článku 5.2.1 Lhůta pro dokončení prací.

- Termíny a Lhůty plnění

5.2  Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Z finančních důvodů na straně objednatele se prodlužuje dokončení veškerých prací či dodávek na díle ve lhůtě z původních 800 kalendářních dní na nejpozději do 861 (do 30.9.2022) kalendářních dnů ode dne obdržení písemné Výzvy Objednatele k převzetí staveniště.

- Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - Výše sjednané ceny

    - Cena za splnění díla je sjednána ve výši

      - Cena bez DPH původní 	6.720.890,00 Kč

Cena bez DPH nová 		7.181.730,70 Kč

      - Výše DPH původní		1.008.133,50 Kč

Výše DPH nová		1.077.259,60 Kč

      - Cena včetně DPH původní	7.729.023,50  Kč

Cena včetně DPH nová	8.258.990,30 Kč

Cena včetně DPH slovy: Osmmilionůdvěstěpadesátosmtisícdevětsetdevadesát korun českých třicet haléřů

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odstavec 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu nepředvídané změny – havarijní stav klenby a požadavků orgánu památkové péče.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Dodatek č. 2 je v souladu s usnesením rady města č. 2986/R/140322 ze dne14.03.2022

Přílohy smlouvy:

Položkový rozpočet – zbývající část souhrnného rozpočtu k 10.1.2022

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méněpráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce klenba havarijní stav

V Moravské Třebové, dne 21.3.2022	                                      	            V Linharticích dne 22.03.2022

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička	Za Zhotovitele: Jan Jeřábek