**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2/2020**

uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

Zastoupený: Ing. Josef Viktora, starosta města

Ve věcech technických: Bc. Jana Jelínková, tel.: 327 710 206, 724 755 780

Věra Janatová, tel.: 327 710 207, 724 755 780

**Zhotovitel: Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž**

Janov 27, 473 01 Nový Bor

IČO: 15670554

DIČ: CZ430301099

Zastoupený: Jaroslavem Skuhravým

Ve věcech technických: Jaroslav Skuhravý

**II.**

**Předmět smlouvy**

**Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“** v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání finančních prostředků z 15% rezervy na vícepráce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění prací II. etapy (rok 2021). Jedná se o práce dle přiloženého a objednatelem odsouhlaseného rozpočtu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je popis nutných víceprací včetně jejich ocenění.

**Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2020 se doplňuje takto:**

**IV.**

**Cena díla**

**Vícepráce**

Cena bez DPH 50 280,00 Kč

DPH 15% 7 542,00 Kč

**Celkem včetně DPH 57 822,00 Kč**

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: - popis nutných víceprací včetně jejich ocenění

V Kutné Hoře dne 15. 11. 2021

…………………………….. .…………………………

Objednatel Zhotovitel

KAMENNÝ DŮM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Č. P. 183, KUTNÁ HORA

Restaurování vitrají, druhá část, rok 2021

Provedené vícepráce:

Na základě zjištěných nepřesností kosočtverců použitých ve výplních oken a dveří a různých rozměrů v síle použitých skel jsme museli přistoupit k výrobě nových skel tepelně upravených tak, aby nově nařezané kosočtverce odpovídaly charakteru původně použitého taženého skla a byly v potřebném jednotném rozměru. Výplně z přesně nařezaných kosočtverců odpovídají potřebné kvalitě pro pevnost a stabilitu výplní v ploše a tím zajišťují delší životnost vitrají.

Výroba tepelně upraveného skla

Použité plavené stavební sklo Float v síle 2 mm, 7,80 m2, nařezání skel na potřebný rozměr na lehání do pece, umytí nařezaných skel, příprava podkladu pro lehání skel na deskách z pece, ukládání a vyndávání skel z pece, výpaly potřebného množství skel ve vypalovací sklářské peci, (jeden výpal 428 Kč x 6).

Lehané sklo 6 m2 x 1.340 Kč, (výsledná plocha po nařezání kosočtverců a vycházek a po odečtení odřezů) ……………………………………………. 8 040,- Kč

Řezání nových kosočtverců a potřebných různých vycházek pro daný rozměr každé výplně, 34 hod. x 360 Kč ………………………………………………. 12 240,- Kč

----------------------

Vícepráce celkem: 20.280,- Kč

DPH 15% 3.042,- Kč

-----------------------

Celkem s DPH: 23.322,- Kč

15. 11. 2021 Jaroslav Skuhravý, restaurátor vitrají

pov. MK ČR, č.j. 44/93

Janov 27, 473 01 Nový Bor

**Vícepráce, II. etapa, rok 2021**

**„Oprava truhlářských výrobků s vitrajemi, které jsou součástí objektu Kamenný dům, Kutná Hora“**

**I. N. P. – vstupní hala**

Vchodové dveře č. 1 – zhotovení horní prodloužené zástrče 7 300,- Kč

**III. N. P. – kuchyně**

Okno č. 13 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 1 300,- Kč

Okno č. 14 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 1 300,- Kč

Okno č. 15 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 1 300,- Kč

Okno č. 16 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 1 300,- Kč

**III. N. P. – chodba se schodištěm**

Okno č. 11 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 2 100,- Kč

Okno č. 12 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet 2 100,- Kč

**III. N. P. – expozice**

Okenní sestava č. 17

- oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp. 2 300,- Kč

**IV. N. P. – chodba se schodištěm**

Okenní sestava č. 21

- oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp. 2 300,- Kč

Okno č. 25 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 1 500,- Kč

**IV. N. P. – depozitář obrazů**

Okno č. 31 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 1 800,- Kč

Okno č. 32 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 1 800,- Kč

Okno č. 33 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 1 800,- Kč

Okno č. 34 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 1 800,- Kč

**-------------------------------**

**Vícepráce II. etapa celkem 30 000,- Kč**