

**Město Náchod**

**Peněžní ústav:**

**Komerční banka, a.s.**

**Číslo účtu: 0000222551/0100**

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00TDF8X

Sp.zn.: KS 16001/2020/INV

Čj.(Če.): MUNAC 30834/2022

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Faktury na:

Datum: 07.04.2022

# Změna č. 3 objednávky číslo: 919/2020

**(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)**

**Adresa zhotovitele:** Miloslav Kučera, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové 12 IČO: 12349615

Na základě schválení radou města ze dne 04. 04. 2022, dle usnesení č. 184/3887/22 se mění objednávka č. 919/2020, Změna č. 1 objednávky 919/2020 a Změna č. 2 objednávky 919/2020.

Schválením radou města dne 14. 12. 2020, dle usnesení č. 118/2447/20 byla dne 16. 12. 2020 vystavena objednávka č. 919/2020 na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) pro stavbu s názvem „Stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě“ v rozsahu dle nabídky ze dne 8.12.2020 s termínem dodání kompletní projektové dokumentace do 31. 10. 2021.

Schválením radou města dne 25. 10. 2021, dle usnesení č. 159/3365/21 byla dne 02. 11. 2021 vystavena Změna č. 1 objednávky č. 919/2020, která se týkala prodloužení termínu předání kompletní projektové dokumentace nejpozději do 31. 12. 2021.

Změna č. 2 objednávky č. 919/2020 se týká prodloužení termínu předání kompletní projektové dokumentace. Nový termín předání kompletní projektové dokumentace je nejpozději do 15. 02.  2022.

Změna č. 3 objednávky č. 919/2020 se týká rozšíření objednávky na provedení požadovaných úprav projektové dokumentace a zajištění hydrogeologického posudku. Vzniklými vícenáklady dojde k navýšení ceny o 51.500,- Kč bez DPH, 62.315,- Kč vč. DPH 21 %.

Ostatní ujednání z původní objednávky č. 919/2020 zůstávají v platnosti.

**Výše výdaje celkem:** 250.500,00 Kč bez DPH, 303.081,00 Kč včetně DPH 21 %

**Dodací lhůta:** 15. 04. 2022

**Úhrada zajištěna v kap.:** 12 **Objednávku vyhotovil:**

**Potvrzení odbor finanční:** ................................ **Dne:** 07. 04. 2022

**Bez razítka**

**města neplatné**

..................................................................

**podpis příkazce operace**

..................................................................

**podpis správce rozpočtu**

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

V ……………………………… dne …………………..

…..…………………….……

podpis zhotovitele, razítko