**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020**

**č. smlouvy objednatele: 382/2020**

**Název díla:**

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”**

**- projektová dokumentace DPS**

 **a**

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”**

**- projektová dokumentace DPS**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu a realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING“ s.r.o.**

sídlo: Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2

provozovna:

korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. **změnu zástupce objednatele:**

pro projektovou přípravu a realizaci

původně:

nově:

1. **změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Z důvodu rozšíření technického řešení. Na výrobních výborech bylo domluveno doplnění PD o měření korozních úbytků, změření délky návarků revizních vstupů, změření hloubky uložení potrubí a doplnění jádrových vrtů.

**Původní znění:**

b) dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD: nejpozději **do 15.04.2021.**

c) předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) pro projednání na ZVV:

**nejpozději do 50 dní** po termínu konání VV na kterém bude odsouhlasena PD dopracovaná na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN.

 e) předání a převzetí **kompletní** PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

**15 pracovních dní** po schválení v dokumentační komisi

**Místo plnění:** Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

**Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD: nejpozději **do 15.04.2021**

c) předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: **do 5.5.2022**

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.

d) zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí **kompletní** PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky): **do 5.11.2022**

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

 **3. změnu Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši **273 600,00 Kč bez DPH**.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši **92 300,00 Kč bez DPH**.
3. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši **273 600,00 Kč bez DPH**.
4. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **136 800,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

**Nové znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši **273 600,00 Kč bez DPH**.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši **92 300,00 Kč bez DPH**.
3. V případě dílčího plnění dle čl. III., písm. c), dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši ve výši **273 600,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

1. V případě celkového plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD, včetně dokladové části po zajištění inženýrské činnosti, ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **136 800,00 Kč bez DPH**.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Ostatní ujednání Čl. III. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Karlových Varech dne

…………………………………… …………………………………….