**DODATEK č. 4**

**smlouva o dílo**

**č. smlouvy dodavatele: 11-5217-0100**

**č. smlouvy objednatele: 725/2015**

**Název díla:**

**„VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - PD DSP a PD DPS“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

adresa: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D.,

předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule,

místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

tel:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatele zastupuje:

Ing. Radek Veselý (HIP)

telefon:

e-mail:

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl, vložka 7326

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 2015.

Z důvodu projednání úpravy návrhu technologie na základě požadavku dodavatele se výše uvedené smluvní strany dohodly dne 13. 2. 2017 na 9. výrobním výboru na následující změně termínu předání PD DPS.

V rámci SOD se doplňují či mění:

**Čl. IV. Doba plnění**

Původní znění:

Předání **a převzetí kompletní DPS včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Nechranice**  do 31.01.2017

Ukončení díla (po schválení v IK PŘ) do 17.03.2017

Nové znění:

Předání a převzetí kompletní DPS včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Nechranice    **24.04.2017**

**Ukončení díla** (po schválení v IK PŘ)  **28.04.2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Čl. XI. Závěrečná ustanovení**

Se doplňuje o následující:

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík člen představenstva

Investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik Sweco Hydroprojekt a.s.

**objednatel (podpis, razítko)** **dodavatel (podpis, razítko)**

…………………………………….

člen představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

**dodavatel (podpis, razítko)**