Dodatek č.2

S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:	439/2018

### Název díla:

### „Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice – projektová dokumentace“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	NDCON s.r.o.

sídlo:	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	64939511

DIČ:	CZ64939511

bankovní spojení:	.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 42028

Městská část Praha 1

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 03. 2018.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 x PD bez dokladové části):

do 33 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy,

nejpozději do 21.12.2018

Dopracování dokladové části a GP a předání kompletní PD:

Do 42 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 28.02.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):			29.03.2019

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:  do 16.08.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

do 30.08.2019

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

do 30.09.2019

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Doplňuje se:

Čl. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne ………………..			V Praze dne

……………………………………			 …………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			NDCON s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)