Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

CZ00236195

Zastoupený: Josefem Viktorou, starostou města

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: Martinem Vavřičkou

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění etapy provedení díla a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají, že etapou díla části A. jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.
2. **Etapa díla bude provedena v době:**

* **Zahájení: 20. 03. 2022**
* **Ukončení: 31. 10. 2022**

**3. Cena etapy díla bez DPH: 2 793 283,00 Kč**

**Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne 21. 03. 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Město Kutná Hora** |  | **WANDEL CZECH s.r.o.** |

Ing. Josef Viktora, starosta města Martin Vavřička, jednatel

Příloha č. 1: rozpočet – část A – Severovýchodní průčelí z nám. Národního odboje