|  |
| --- |
| **Příloha č. 5 – Harmonogram výstavy** |
| **ZAM 21 - 0226 – Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování** |

1. **etapa: Koncepčně-prostorové řešení výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

* Odevzdání koncepce výstavy k připomínkám: splněno
* Finální odevzdání projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu výstavy: splněno
1. **etapa: Grafické řešení výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

* Odevzdání tiskových náhledů k odsouhlasení: 15. 4. 2022
* Odevzdání tisků: v rámci instalace výstavy do 22. 4. 2022
1. **etapa: Audiovizuální obsah výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

AV obsah pro projekční stěnu

* Odevzdání storyboardu a moodboardu včetně návrhu stylu animace: splněno
* Odevzdání instalačních dat včetně postprodukce, instalace a licencí: 22. 4.

**4. etapa: Realizace výstavy**

- tato etapa bude rozdělena na 2 fáze níže popsané:

I.fáze - Realizace výstavy (specifikace předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která bude dodána Dodavatelem) včetně dopravy

Předpokládaný harmonogram:

* Předání a převzetí výstavních sálů:
* Zahájení stavby:

Černý sál: od 18. 4.

Bílý sál: od 14. 4. (s občasnými přestávkami)

* Dokončení bezprašných prací (instalace/lepení grafiky, instalace av techniky):
* Kolaudace výstavy: 25. 4. 2022
* Předání a převzetí díla: 25. 4. 2022
* Vernisáž výstavy: 26. 4. 2022

II.fáze – Deinstalace výstavy – předmětem je demontáž, likvidace a odvoz nepotřebného materiálu

Předpokládaný harmonogram:

* Předání a převzetí výstavních sálů: 4. 7. 2022
* Zahájení deinstalace výstavy: 4. 7. 2022
* Předání zdeinstalovaných sálů: 8. 7. 2022