Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo podle § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 12. 6. 2018 mezi smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva“):

**Objednatel:**

**1. základní škola Hořovice**

Sídlo: xxx

Zastoupený: Mgr. Radkem Šumerou

Bankovní spojení: xxx

Č.účtu: xxx

IČ : 47515601

(dále jen ,,Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**TEZA, spol.s r.o.**

Sídlo: xxx

Zastoupený: Martinem Lesákem – jednatelem spol.

Bankovní spojení: xxx

Č.účtu: xxx

IČ: 49823299

(dále jen ,,Zhotovitel)

na akci ,, Oprava toalet pro družinu a to v rozsahu Cenové nabídky ze dne 21. ledna 2022“

**Preambule**

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění, že je potřeba vyměnit radiátory a upravit rozvody topení. Dohodou objednatele a zhotovitele se stanovilo, že při bourání a opravě rozvodů vody a odpadů bude opraven i rozvod topení s výměnou radiátorů. Tímto se zamezilo opětovnému bourání v příštích letech.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy následovně:

1) Změna obsahu předmětu plnění dle čl.: 2.1

Oprava toalet pro družinu a to v rozsahu Cenové nabídky ze dne 21. ledna 2022. Výměna 4 stoupaček vody a odpadů a úprava zdí včetně obkladu kolem umyvadel. Výměna rozvodů topení a výměna otopných těles.

2) Změna termínů dodání se nemění

3) Změna ceny za dílo, čl. 3.2   
Cena plnění je stanovena ve výši 199.384,-- Kč bez DPH. K této ceně bude zhotovitel účtovat 21 % DPH ve výši 41.871,-- Kč. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně plnění včetně DPH v částce 241.255,-- Kč.

Tímto dodatkem se celková cena za dílo stanovuje takto:

**Celkové náklady bez DPH 249.191,-Kč**

**DPH 21 % 52.330,-Kč**

**Celkové náklady včetně DPH 21 % 301.521,-Kč**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Hořovicích dne 12. 4. 2022 V Hořovicích dne 12. 4. 2022

……………………………………….. ………..……………………………

Martin Lesák, jednatel společnosti Mgr. Radek Šumera, ředitel školy