**NG/308/2022**

**Dodatek č. 4**ke smlouvě o dílo č.j. NG/997/2021

Smluvní strany

**Národní galerie v Praze**

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710

(dále jen „**objednatel“**)

**a**

**MONITORE SE**

se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ: 01421069

zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571

zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel“**)

Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských“(dále jen „**veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software.

V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatcích č. 1 ze dne 30. 7. 2021, č. 2 ze dne 29. 11. 2021 a č. 3 ze dne 28. 1. 2022.

**I.**

1. V průběhu plnění smlouvy nastaly takové skutečnosti, uvedené v čl. II tohoto dodatku, na základě kterých vznikla potřeba provedení změn, specifikovaných v čl. III tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny, které představují:

a) změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu

veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou

zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě

provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn;

b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v

případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto

odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami dle tohoto odstavce, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 %

původní hodnoty závazku.

**II.**

1. V průběhu provádění prací byla zjištěna potřeba provedení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných i v rámci prostor depozitářů Sbírky grafiky a kresby v Paláci Kinských.
2. Při zavádění nového zabezpečení sítě objednatele byla zjištěna potřeba změny některých dříve nastavených parametrů software systému měření a regulace – jedná se zejména o změnu IP adres jednotlivých zařízení pro nastavení pravidel na L3 switchích a firewallu.
3. Při provádění testování funkčnosti celého systému měření a regulace byly v několika vzduchotechnických jednotkách v Klášteře sv. Anežky České a paláci Kinských zjištěny poruchy čidel, spínačů a pohonů, přičemž míru nefunkčnosti systému nebylo možné před samotným testováním předvídat. Zhotovitel je proto nucen poruchová čidla, spínače a pohony vyměnit a testování funkčnosti systému měření a regulace provést znovu, čímž dojde ke zdržení dalších prací.
4. Při instalaci prostorových radiofrekvenčních čidel teploty a vlhkosti ve výstavních prostorách Klášteře sv. Anežky České bylo zjištěno, že tyto nejsou kompatibilní se stávajícím systémem DARCA. Smluvní strany se dohodly na nahrazení radiofrekvenčního systému kabelovým propojením čidel, z tohoto důvodu nebude realizováno plánované posílení radiového signálu. Tato změna řešení si zároveň vyžádá prodloužení termínu dokončení díla.
5. V rámci zapojování rozvaděčů v Klášteře sv. Anežky České byl u jednoho z rozvaděčů zjištěn chybný přenos informací od čidel teploty a vlhkosti do rozvaděče systému měření a regulace, který je od technologie VZT vzdálen a v souběhu kabeláže systému MaR a silnoproudu vzniká rušení. Zhotovitel je proto nucen přistoupit k opravě tohoto rozvaděče, čímž dojde ke zdržení dalších prací.

**III.**

1. S ohledem na rozsah méně prací, specifikovaných v dokumentu označeném jako Bilance více a méně prací, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto méně prací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem systému měření a regulace popsanými v čl. II., odst. 4 tohoto dodatku, dojde ke snížení původní ceny závazku o 43 200,00 Kč bez DPH, a to tak, že cena za část A bude snížena o 43 200 Kč bez DPH.
2. S ohledem na rozsah víceprací, specifikovaných ve změnovém listu č. 01, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto víceprací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem systému měření a regulace popsaným v čl. II., odst. 1., 2., 3., 4. a 5. tohoto dodatku, dojde ke zvýšení původní ceny závazku o 961 612 Kč bez DPH a to tak, že cena za část A bude navýšena o 465 573 Kč bez DPH a cena za část B o 496 039 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se proto dohodly na nahrazení znění čl. X., odst. 1. a 2. smlouvy tímto novým zněním:

**„X. Cena za Dílo**

1. *Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky a činí:*

*Cena bez DPH: 3 706 245,70 Kč*

*DPH: 21 %*

*Cena včetně DPH: 4 484 556,45 Kč.*

*2. Cena Díla odpovídá součtu cen obou Částí Díla s tím, že:*

*cena Části A bez DPH činí: 1 529 663,60 Kč*

*DPH: 21 %*

*cena Části A včetně DPH: 1 850 896, 96 Kč.*

*a*

*cena Části B bez DPH činí: 2 176 582,10 Kč*

*DPH: 21 %*

*cena Části B včetně DPH: 2 633 664,34 Kč.“*

1. S ohledem na potřebu změny termínu plnění, která vznikla s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII., odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

**„VII. Doba plnění díla**

*1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do* ***20. 8. 2021****. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli nejpozději do* ***16. 4. 2022****. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy.“*

**IV.**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
5. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v čl. I. tohoto dodatku je přílohou č. 1 dodatku. Změnový list č. 01 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Bilance více a méně prací tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

V Praze dne ………………………….. 2022

……………………………………………… ………………………………………………

Alicja Knast Radek Novosád

generální ředitelka člen představenstva

Národní galerie Praha MONITORE SE

**objednatel zhotovitel**