**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. ZAK 16-0247 – CAMP – Media systém ze dne 1.3.2017**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**AVT Group a.s.**

zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, členem představenstva

sídlo: V lomech 2376/10a, Praha 4 – Chodov, PSČ: 149 00

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 16-0247 ze dne 1.3.2017** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 16-0247 (dále jen „smlouva“) se uzavírá
na základě okolností na straně   objednatele,  a to z důvodu zpoždění prací v rámci zakázky MHMP č. 185174 – „Stavební úpravy zasedací síně, recepce a jejich zázemí v budově A Emauzy“ a následného posunutí kolaudace z 15.1.2017 na 13.4.2017 dochází k posunutí termínu zahájení instalačních prací AV techniky v informačním centru CAMP, a tím ke změně termínu dodání předmětu smlouvy a jeho rozložení do tří etap.

**Čl. II**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 smlouvy se mění následovně:

 „Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po každé jednotlivé etapě, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 5 smlouvy se mění následovně:

 „Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturace musí být rozdělena na tři části:

* + - investiční (položky MS1 – MS9 tabulky specifikace),
		- investiční (položka MS10 tabulky specifikace),
* provozní (položka MS11 tabulky specifikace).“
1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. 1smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracované dílo ve třech etapách, a to:

* položky MS1 – MS9 v hodnotě 1.674.000,- Kč bez DPH do 14.4.2017,
* položka MS 10 v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH do 30.6.2017,
* položka MS11 v hodnotě 210.000,- Kč bez DPH do 30.6.2017.“

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne: ………….. V Praze dne: ……………

za objednatele: za zhotovitele:

................................................. .......................................................

Mgr. Ondřej Boháč Ing. Petr Vlček

ředitel člen představenstva