Dohoda o narovnání

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

UCHYTIL s.r.o.

se sídlem K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO 60734078

DIČ CZ60734078

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 17690

bankovní spojení Komerční banka a.s., 107-6412170257/0100

zastoupen Josefem Uchytilem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením §1903a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto dohodu o narovnání:

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 12. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem  „FN Brno NBP - Rekonstrukce rozvodny pavilon D2“.

- Smluvní strany prohlašují, že v průběhu plnění smlouvy byl zjištěn rozpor v termínu plnění uvedeném v čl. II. Smlouvy a termínem plnění uvedeném v Harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Dle článku II. Doba plnění bod a. je termín stanoven tak, že se zhotovitel zavazuje k dokončení a předání díla v termínu 70 kalendářních dnů od nabytí účinností smlouvy, přičemž dle tohoto ustanovení je tímto termínem 7. březen 2022.

V Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy, je však jako termín k dokončení a předání díla, uveden 21. březen 2022.

- Vlivem nutnosti přepojení hlavního přívodu elektrického proudu do rozvodny a následného přepojení rozvaděčů, při zajištění shodného provozu k rozvodně připojených zdravotnických zařízení došlo k přerušení provádění stavebních prací z důvodů ležících na straně objednatele,

- Dále vlivem změn technické specifikace a technologických postupů byly dále upraveny dodávané položky následujícími změnovými listy.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 1: Viz. příloha č. 3, pol. č. 20: Tj. otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 2: Viz. příloha č. 3, pol. č. 53: Tj. dodávka + montáž dveře 1-kř., 700 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. Zárubně

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 3: Viz. příloha č. 3, pol. č. 54: Tj. dodávka + montáž dveře 1-kř., 800 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. Zárubně

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 4: Jedná se o vícepráce, které nejsou součást přílohy č. 3.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 5: Viz. příloha č. 3, pol. č. 11  a pol. 12: Tj. odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m / Otryskání podlah pískem

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 6: Viz. příloha č. 3, pol. č. 7: Tj. doplnění mazaniny betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 7: Viz. příloha č. 3, pol. č. 49 a pol. č. 51: Tj. klapka požární pro nevýbušné prostředí / Potrubí spirálně vinuté.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 8: Viz. příloha č. 3, pol. č. 75 a vícepráce, které nejsou součástí přílohy č 3. Tj. dodávka a montáž ucpávky protipožární. Dále vícepráce nad rámec výkaz – výměr  přílohy č. 3: To jsou protipožární ucpávky - kabelový kanál.

- Plněním položek kapitoly 712 Přílohy č. 3 C Smlouvy o dílo došlo k vyvolání souvisejících plnění ze strany zhotovitele, které nejsou součástí původně dodávaných položek. Rozsah plnění ze strany zhotovitele je proti původnímu SOD navýšen,  a je popsán ve ZMĚNOVÉM LISTU č. 4  a ZMĚNOVÉM LISTU č. 8, které jsou nedílnou součástí této dohody.

Skutečnosti uvedené v článku I. této dohody mají strany této dohody za nepochybné.

II.

Předmět dohody

- Smluvní strany považují vzájemné závazky vztahující se plnění shora označené smlouvy za sporné, a proto mají zájem je touto dohodou postavit najisto.

- Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 1903 a násl. NOZ na úpravě svých dosavadních sporných závazků novými za podmínek uvedených níže:

- Za účelem určení termínu plnění díla se Smluvní strany s ohledem na skutečnosti uvedení v čl. I. této dohody dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, kterým je 13. 4. 2022. Termín odstranění zařízení staveniště je pak stanoven na 20. 4. 2022.

- Cena díla je na základě Změnových listů upravena následně:

  - Změnový list č. 4 cenu navyšuje o 7.843 Kč bez DPH.

  - Změnový list č. 5 cenu snižuje o -1.077,1 Kč bez DPH.

  - Změnový list č. 6 cenu navyšuje o 3.704,1 Kč bez DPH.

  - Změnový list č. 7 cenu snižuje o -2.484,0 Kč bez DPH.

  - Změnový list č. 8 cenu zvyšuje o 36.430,8 Kč bez DPH.

Objednatel se s ohledem na výše uvedené  zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 1.279.897,70 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set devadesát sedm korun českých a sedmdesát haléřů)

- Po splnění povinností vyplývajících z této dohody budou smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnány. Zavazují se a výslovně prohlašují, že vůči sobě nebudou do budoucna uplatňovat žádné další nároky (včetně smluvních pokut, náhrady škody nebo úroků z prodlení) ani vymáhat jakákoliv plnění vyplývajících nebo souvisejících se Smlouvou a jejího dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Jakékoliv změny či doplňky této dohody lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Ve věcech touto dohodou neupravených se tato dohoda řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato dohoda se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění nájemce.

- Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této dohody, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne

UCHYTIL s.r.o                                           	FN Brno

_________________________________   		____________________________

Josef Uchytil		      prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

jednatel		                                 ředitel

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 8