**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

 Stavba: **„ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“**

Zahájení stavebních prací: 1. 3. 2022

Dokončení stavebních prací: 31. 5. 2022

**Harmonogram Realizace**

**1. fáze** (1.3.2022 – 13.3.2022) – dle skutečného převzetí stavby

- převzetí staveniště

- vybudování zařízení staveniště

- vytyčení stavby

- dočasné dopravní opatření

**2. fáze** (14.3.2022 – 20.4.2022)

- kompletní zemní práce

**3. fáze** (18.4.2022 – 17.5.2022)

- montáž trubního vedení

- zásyp jam, rýh, šachet, úprava pláně

**4. fáze** (18.5.2022 - 31.5.2022)

- dokončovací práce

- odstranění zařízení staveniště

- dokumentace skutečného provedení

- geodetické zaměření skutečného provedení

- odstranění dočasného dopravního opatření

- předání staveniště