ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: „ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“

Zahájení stavebních prací: 1. 3. 2022

Dokončení stavebních prací: 31. 5. 2022

Harmonogram Realizace

1. fáze (1.3.2022 – 13.3.2022) – dle skutečného převzetí stavby

- převzetí staveniště

- vybudování zařízení staveniště

- vytyčení stavby

- dočasné dopravní opatření

2. fáze (14.3.2022 – 20.4.2022)

- kompletní zemní práce

3. fáze (18.4.2022 – 17.5.2022)

- montáž trubního vedení

- zásyp jam, rýh, šachet, úprava pláně

4. fáze (18.5.2022 - 31.5.2022)

- dokončovací práce

- odstranění zařízení staveniště

- dokumentace skutečného provedení

- geodetické zaměření skutečného provedení

- odstranění dočasného dopravního opatření

- předání staveniště