**Dodatek č.1**

**SMLOUVA O DÍLO**

***č. smlouvy objednatele: SML/100/2022***

***č. smlouvy zhotovitele:* 01MG2022**

**Objednatel:** Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta

technických: Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb

 mobil: 728 649 699, lambert.hanzal@mestokm.cz

 Miloslav Gerla, opravy komunikací a příprava staveb

 mobil: 573 321 167, miloslav.gerla@mestokm.cz

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** BARABA Brno, s.r.o.

se sídlem: Petlákova 552/25, 620 00 Brno

IČO: 26241170

DIČ: CZ26241170

zastoupený: Ing. Markem Graciasem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: xxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech: Ing. Marek Gracias

smluvních: Ing. Marek Gracias

technických Ing. Marek Gracias

společnost zapsaná v OR Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 39363

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

1. **Změna smlouvy**

1.1.Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termíny a místo plnění, odst. 3.3., který nově zní:

 3.3.Zahájení prací na díle: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

 Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 16.5.2022

1.2.Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV Cena díla.

Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo (při čištění podzemního prostoru byla za závalem zjištěna další část stoky, která sanaci podzemního prostoru prodlužuje o 3 m z původních 26,9 m na 30 m ) dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

V této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Cena díla dle Smlouvy…………………………………1.100.915,- Kč vč. DPH

Cena díla dle dodatku č.1………………………………83 433,- Kč vč. DPH

Cena díla dle Dodatku č.1 + Smlouvy……………….1 184 348,- Kč vč. DPH

Článek IV Cena díla odst. 4.1 Smlouvy se mění takto:

 4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním zhotovitelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

**Cena díla celkem bez DPH 978 800,- Kč**

**DPH celkem 21% 205 548,- Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH 1 184 348,- Kč**

**(slovy: jedenmilionstoosmdesátčtyřitisíctřistačtyřicetosum korun českých)**

 **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení objednatel.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu dodatku rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

16.11. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení RMK/22/100/2704 ze dne 7.4.2022.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr víceprací

V Kroměříži dne 14.4.2022 V Brně dne 12.4.2022

…………………………………………... ……………………………………….

 Mgr. Jaroslav Němec, v.r. Ing. Marek Gracias, v.r.

 starosta města jednatel