**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 970/2021**

**Název díla:**

**Skladovací hala pro PD Cheb - vybudování haly v areálu VD Skalka – projektová dokumentace (DBP+DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu: Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: KV engineering spol. s r.o.**

Závodu míru 584/7, Stará Role,

 360 17 Karlovy Vary

IČO: 45355142

DIČ: CZ45355142

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** změny původně navrženéhotechnického řešení.

V průběhu projekčních prací došlo ze strany objednatele k úpravě požadavků na objekt, a to umožnění budoucího umístění FVE na střechu objektu včetně požadavku na sklon střechy. Na základě tohoto požadavku byl změněn tvar střešní konstrukce a navržen odpovídající nosný systém střechy.

Upravená projektová dokumentace bude opětovně projednána s dotčenými orgány.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DBP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 14.12.2021
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 05.04.2022
3. předání a převzetí kompletní PD DBP (2 x tištěné + elektronicky) + DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DBP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 14.12.2021
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 22.06.2022**
3. předání a převzetí kompletní PD DBP (2 x tištěné + elektronicky) + DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Karlových Varech dne